ÉVALUATION DE L’IMPACT DE LA BOUCLE PME AU BÉNIN

Document de soumission au CNS

Janvier, 2024

Table des matières

Sigles et abréviations	iv

Partie A- Document méthodologique	v

1- Contexte et justification	1

2- Objectifs général, spécifiques et résultats attendus	2

3- Revue de la littérature	3

4- Caractéristiques de la population cible	5

5- Méthode d’échantillonnage	5

6-Strategies de la collecte	6

6.1- Type d’entretien	6

6.2- Mode d’Administration du questionnaire	7

7- Organisation de l’équipe de terrain	7

7.1- Dispositif de collecte des données	7

7.2- Rôle des agents de collecte	7

7.2.1- Rôle des enquêteurs	7

7.2.2- Rôle des contrôleurs	8

7.2.3- Rôle des superviseurs	9

8- Plan de sensibilisation de la population cible	10

9- Plan d’analyse (thèmes à développer, indicateurs à calculer et techniques d’analyse)	11

10- Chronogramme d’exécution des activités	16

10.1- Planification de la midline	17

10.2- Planification de la end-line	17

11- Budget estimatif des opérations de terrain	18

Partie B- Outils de collecte	1

1-	Questionnaire	1

1-	Contexte et justification	i

2- Présentation globale de l’enquête	ii

2.1- Champ géographique de l’enquête	ii

2.2- Unité statistique	ii

3- Gestion de l’enquête	ii

3.1- Dispositif de collecte des données	ii

3.2- Rôle des agents de collecte	iii

3.2.1- Rôle des enquêteurs	iii

3.2.3- Rôle des contrôleurs	iii

3.2.3- Rôle des superviseurs	iv

3.3- Planification globale de l’enquête	v

3.4- Techniques de collecte	vi

3.4.1- Type d’entretien	vi

3.4-2- Mode d’administration des questionnaires	vi

3.5- Présentation du questionnaire	vi

4- Instructions générales aux enquêteurs	xvi

4.1. Comportement des enquêteurs vis-à-vis de la hiérarchie et des personnes interviewées	xvi

4.2. Consignes particulières	xvi

3- Guides de focus groups	xix

# Sigles et abréviations

ADPME : Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises

AFRISTAT : Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne

ATE : Average Treatment Effect

ASE : African School of Economics

CCIB : Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin

CNS : Conseil National de la Statistique

C4ED : Center for Evaluation and Development

DEval : The German Institute for Development Evaluation

FGD : Focus Group Discussion

GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

INSAE : Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique

MCO : Moindres Carrés Ordinaires

MDE : Minimum Detectable Effect

M&E : Monitoring and Evaluation

PME : Petite et Moyenne Entreprise

ProCIVA : Projet « Centres d’Innovations Vertes pour le Secteur Agro-alimentaire »

ProPME : Promotion des Petites et Moyennes Entreprises

PTF : Partenaire Technique et Financier

SFD : Service Financier Décentralisé

SME : Small and Medium-sized Enterprise

# Partie A- Document méthodologique

# 1- Contexte et justification

Le Bénin est un pays à faible revenu où les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle crucial dans l’économie et dans la production de revenus pour une grande partie de la population active. En fait, 80,9% de la main-d’œuvre du secteur informel est indépendante et seulement 2,7% des entreprises informelles peuvent se permettre de rémunérer leurs employés et sont donc souvent incapables de remplir adéquatement leur rôle dans l’économie nationale (INSAE & AFRISTAT, 2019). Des environnements commerciaux défavorables entravent le démarrage, l’investissement et la croissance des entreprises. Les compétences entrepreneuriales font souvent défaut. Les actions de promotion menées par l'État ou par les chambres et associations prennent souvent insuffisamment en compte les différents besoins du monde des affaires.

Les partenaires techniques et financiers dont notamment la GIZ ont entrepris une expérience dénommée la « boucle de formation et de coaching des entreprises pour les PME » (SME Loop). Ce système a été développé pour la première fois en Sierra Leone en 2014 pour relever trois des défis les plus importants auxquels sont confrontées les PME : (i) des connaissances commerciales et des compétences en gestion insuffisantes, (ii) le manque de changement et de développement en fournissant des conseils et des mesures pratiques qui pourraient apporter le changement et le développement et (iii) des ressources financières insuffisantes pour développer les entreprises.

Pour relever ces défis, la boucle PME initiée par la GIZ au Bénin propose une combinaison des services suivants :

- Évaluation individuelle de l'entreprise et de l'entrepreneur pour affiner le contenu en fonction des besoins et des potentialités des entreprises.

- Alternance systématique entre formation, coaching et apprentissage entre pairs pour promouvoir l’utilisation active des connaissances et de l’expérience des entrepreneurs.

- Coaching d'entreprise individuel (pièce maîtresse de la Boucle PME) dans lequel le coach guide l'entrepreneur à intégrer les contenus de formation dans la vie quotidienne de l'entreprise, conduisant à une meilleure assimilation des leçons apprises ainsi qu'à travailler sur les défis personnels et le parcours de développement entrepreneurial individuel.

- Développement de la culture financière et de l’accès au financement étroitement intégrés à l’ensemble de la Boucle.

Cette intervention entre en ligne de compte avec les priorités actuelles du gouvernement du Bénin qui s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de politique économique, d'éducation et d'emploi. Ces objectifs sont définis et expliqués dans le Plan National de Développement 2018-2025. L’objectif global est une croissance économique inclusive à long terme basée sur l’agro-industrie et le secteur des services. Cet objectif sera atteint par des objectifs de réforme clés. La Boucle PME contribue aux objectifs stratégiques de (1) renforcer le capital humain et (2) accroître la productivité et la compétitivité économiques. Pour parvenir à la croissance et au développement économique, il faut un secteur privé fort et dynamique. Le développement des PME est donc une condition essentielle pour assurer et maintenir la croissance. Pour faciliter et accomplir le processus de développement, un ministère est dédié à la promotion des PME.

Financé par le DEVAL, le Centre pour l'évaluation et le développement en Allemagne et l’ASE au Bénin ont mis en place un design afin d’évaluer l’impact de cette intervention sur les bénéficiaires. Deux collectes de données seront effectuées dont, la collecte de la midline (mi-parcours) qui se fera en début de l’année 2024 et celle de la endline (fin d’intervention) prévue entre novembre et décembre 2024. Toutefois, il faut retenir qu’une enquête de référence a été effectuée en novembre 2023 par la GIZ elle-même.

# 2- Objectifs général, spécifiques et résultats attendus

Cette étude se propose d’évaluer l’impact de la boucle PME initiée par la GIZ sur les petites et moyennes entreprises au Bénin.

De manière spécifique, la présente étude vise à évaluer l’impact de la boucle PME sur :

- les pratiques entrepreneuriales des bénéficiaires ;

- les performances économiques des entreprises bénéficiaires ;

- la résilience des entreprises bénéficiaires ;

- la formalisation des entreprises bénéficiaires ;

- l’accès des entreprises bénéficiaires au financement ;

- les investissements des bénéficiaires ; et

- l'emploi (décent) dans les entreprises des bénéficiaires en termes de taille de l’entreprise et d'amélioration des conditions de travail dans les entreprises bénéficiaires.

D’autres considérations de l’étude impliquent :

- Le degré de sensibilité de l’intervention au genre et à la jeunesse

- La cohérence avec les besoins des entrepreneurs

- Les attentes et les craintes des jeunes et des femmes bénéficiaires

- Les perceptions des parties prenantes sur le processus de ciblage des bénéficiaires

- Les perceptions des parties prenantes sur la durabilité de la boucle PME ainsi que sur leurs relations et partenariats pour assurer la continuité du programme.

# 3- Revue de la littérature

Étant donné que les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle crucial dans les économies des pays en développement, les formations en affaires et en entrepreneuriat sont une intervention de développement populaire pour promouvoir ces entreprises. Depuis plus d'une décennie, de nombreux programmes de formation visant à fournir aux entrepreneurs des connaissances en affaires et des compétences en gestion ont été mis en œuvre. Une première revue des formations en entrepreneuriat dans les pays en développement a conclu à des effets modestes ou non statistiquement significatifs de la formation sur la rentabilité des entreprises (McKenzie & Woodruff, 2013). Cependant, une méta-analyse plus récente montre que les programmes de formation en affaires entraînent en moyenne une augmentation des profits et des ventes de 5 à 10 % (McKenzie, 2021).

En général, la littérature sur les programmes de formation en affaires parvient à des conclusions mitigées, en particulier en ce qui concerne l'impact sur la performance des entreprises. Une étude menée en Tanzanie révèle des effets importants et significatifs de la formation en gestion sur les indicateurs liés au management et sur la performance des entreprises. Elle souligne que la période d'observation ainsi que la proposition de différents sujets de formation jouent un rôle crucial dans la constatation d'effets positifs sur la performance des entreprises (Higuchi et al., 2019). De plus, Berge et al. (2015) constatent un impact positif important de la formation sur les pratiques de gestion et la performance des entreprises, surtout pour les participants masculins. Par ailleurs, ils soulignent l'importance de telles formations pour une meilleure utilisation du capital financier.

D’un autre côté, une partie substantielle des programmes de formation en affaires est exclusivement destinée aux entrepreneures. Par exemple, les formations en affaires au Kenya et au Mexique qui ciblaient uniquement les femmes ont eu un impact positif sur les indicateurs de performance des entreprises tels que les profits, les revenus et la quantité de clients (Calderón et al., 2020 ; McKenzie & Puerto, 2021). En revanche, un programme en République Kirghize, destiné aux femmes propriétaires de PME, a montré des effets positifs sur les investissements à long terme dans l'input en main-d'œuvre, mais pas sur les ventes ou les profits (Chong & Velez, 2020). De manière plus intéressante, une étude menée au Kenya montre que le mentorat par un entrepreneur expérimenté entraîne une augmentation des profits des microentreprises féminines, tandis qu'une intervention formelle de formation en affaires n'a eu aucun effet (Brooks et al., 2018). Cependant, les résultats d'une étude récente montrent des impacts forts du volet mentorat dans une formation uniquement sur l'adoption des pratiques commerciales, mais pas sur les profits (Bakhtiar et al., 2022).

Dans le cadre d'une formation d'entrepreneurs au Chili, il a été démontré que le contact avec un ancien participant réussi du programme ainsi que des sessions d'assistance personnalisée conduit à des augmentations substantielles des revenus des entreprises (Lafortune et al., 2018). L'importance de la rétroaction personnalisée dans la formation est également soulignée dans les résultats d'une formation commerciale financière pour les petits entrepreneurs en Ouganda (Menkhoff et al., 2022).

Étant donné que les programmes de formation commerciale standard donnent souvent des résultats mitigés en matière de performance des entreprises, de nombreux nouveaux programmes de formation se concentrent également sur le développement de compétences psychologiques. Certains programmes visant à favoriser les compétences douces, l'estime de soi et l'esprit d'entreprise constatent des impacts positifs sur les résultats commerciaux (Alibhai, 2019 ; Dimitriadis & Koning, 2022), tandis qu'une étude récente d'un programme au Libéria montre que la performance commerciale n'a pas été améliorée par la formation aux compétences sociales (Dammert & Nansamba, 2023).

# 4- Caractéristiques de la population cible

L’unité statistique d’enquête de notre étude est le promoteur de la PME ou encore l’entrepreneur sélectionné dans les communes couvertes par l’étude. L’étude s’étend sur six (06) départements dont toutes les communes de l’Atlantique, le Littoral, l’Ouémé, le Mono, l’Atacora et deux communes de la Donga (Djougou et Copargo). Les promoteurs de PME en question sont impliqués dans les secteurs d’activité que sont : la transformation de produits vivriers, l’horticulture, l’apiculture, l’aviculture, les services pour le secteur alimentaire et agricole, le tourisme et la cosmétique.

# 5- Méthode d’échantillonnage

L’équipe de recherche utilise la formule de puissance suivante qui relie la taille de l'échantillon à la taille minimale de l'effet détectable (MDE), c'est-à-dire la différence minimale des résultats moyens entre le groupe traité et le groupe témoin qui peut être détectée avec une probabilité donnée (puissance) à un niveau donné de significativité statistique :

MDES=t1-κ+tα1P1-Pσ2N1-R2

où t1-κ  et  tα sont des statistiques t représentant la puissance et le niveau de significativité statistique requis (par convention, C4ED recherche une puissance de 80 % et une significativité statistique de 5 %), P représente la proportion de l'échantillon dans l'un des deux groupes comparés (ratio d'allocation), σ2 est la variance, N est la taille totale de l'échantillon, et R2 représente la mesure dans laquelle les caractéristiques de base prédisent la variable de résultat de la ligne médiane/finale. L’équipe de recherche estime que l'échantillon initial et l'échantillon final atteindront 1 280 observations. Au départ, le groupe traité sera composé de 800 observations, tandis que le groupe de contrôle sera composé de 480 observations. Ensuite, en considérant un taux d’attrition pouvant aller jusqu’à 20% entre la baseline et la midline, l'échantillon final sera donc composé de 1 024 observations.

L’équipe de recherche estime l’effet moyen détectable sur ces tailles d'échantillon en fonction du niveau moyen de productivité du travail et de la formalisation des entreprises au Benin (INSAE, 2019).

L’équipe de recherche prévoit détecter un effet de la boucle des PME supérieur à 28,1 % sur la productivité du travail. La moyenne de référence étant de 61 201 Fcfa, le groupe de traitement devrait présenter une productivité moyenne du travail de 78 376 Fcfa par mois.

En ce qui concerne la formalisation des entreprises, l’équipe de recherche estime que l'échantillon permettra de détecter des effets supérieurs à 180,1%. En d'autres termes, pour détecter les impacts, le niveau de formalisation dans le groupe de traitement à mi-parcours doit être d'au moins 2,8 %. Pour les effets à plus long terme sur la cohorte 1, une augmentation de 2,6 points de pourcentage de formalisation dans le groupe de traitement sera nécessaire pour détecter les impacts de la boucle PME.

# 6-Strategies de la collecte

Les techniques de collecte concernent le type d’entretien et le mode d’administration du questionnaire.

## 6.1- Type d’entretien

Dans le cadre de cette étude, deux types d’entretien sont considérés : entretien individuel et les focus group discussion (FGDs). L’entretien individuel est un entretien direct, et consistera à administrer le questionnaire à chaque cible (bénéficiaire ou non de l’intervention. Pour ce qui est des FGDs, aussi bien certains bénéficiaires que des parties prenantes (CCIB, GIZ,…) seront soumis à un guide d’entretien conçu à cet effet.

## 6.2- Mode d’Administration du questionnaire

L’administration du questionnaire et du guide d’entretien sera purement orale. L’entretien individuel est organisé en face à face. L’agent enquêteur dans ce cas doit administrer directement le questionnaire à la cible. L’agent enquêteur pose les questions au répondant et enregistre directement ses réponses sur la tablette prévue à cet effet. Dans le cadre du FGD, les discussions seront enregistrées avec un enregistreur.

# 7- Organisation de l’équipe de terrain

## 7.1- Dispositif de collecte des données

La collecte des données de la midline s’effectuera avec 640 (400 traités et 240 contrôles) entrepreneurs sélectionnés pour la cohorte de 2023 en début de 2024 dans les communes couvertes. Pour ce qui est de la endline, elle se fera courant novembre-décembre 2024 et prendra en compte la cohorte de 2024. Compte tenu de la nature et de la densité des informations à recueillir, 20 enquêteurs seront recrutés et répartis en quatre équipes de quatre (04) enquêteurs et un (01) contrôleur. Chaque équipe aura à sa tête un superviseur. La durée de la collecte est estimée à 15 jours pour chacune des deux (02) phases (midline and endline)

## 7.2- Rôle des agents de collecte

### 7.2.1- Rôle des enquêteurs

L’enquêteur/enquêtrice occupe une position centrale dans l’enquête puisque c'est lui/elle qui recueille les informations auprès des entrepreneurs. Par conséquent, le succès de cette enquête dépend de la qualité de son travail. En général, les responsabilités d'un/une enquêteur/enquêtrice seront les suivantes :

-        Localiser les entrepreneurs de l’échantillon ;

-        Repérer l’enquêté à travers son milieu de vie et son secteur d’activité ;

-        S’assurer d’avoir le consentement de l’entrepreneur quant à la participation à

l’étude ;

-        Interviewer tous les entrepreneurs qui lui ont été assignés en utilisant le questionnaire préparé pour la circonstance ;

-        Vérifier les interviews complétées pour s’assurer que toutes les questions ont été posées et que les réponses ont été enregistrées clairement dans la tablette ;

-        Faire automatiquement le point des attritions au contrôleur au fur et à mesure que le constat est fait ;

-        Administrer cinq (05) questionnaires par jour ;

-        Consigner sous forme de notes chaque journée d’enquête en vue d’en faire le rapport global à la fin de la collecte. Ceci implique, les entrepreneurs interviewés et leur lieu de résidence, la date de l'interview, l’heure de début et de fin des entretiens, les noms des entrepreneurs, les difficultés rencontrées et les approches de solution etc.

-        Produire à la fin de la collecte, un rapport du déroulement de la collecte avec une synthèse des informations recueillies, suivant un canevas qui leur sera donné ;

-        Informer et recevoir l’aval du contrôleur de tout mouvement sur le terrain.

### 7.2.2- Rôle des contrôleurs

La formation est un processus continu. L'observation et le contrôle du travail sur le terrain font partie du processus de la formation de collecte des données et en particulier celui des contrôleurs. A cet effet, les contrôleurs joueront des rôles très importants en soutenant et en aidant les enquêteurs sur le terrain afin d’assurer la qualité des données collectées. De manière précise, les contrôleurs ont pour rôle de :

• Remplir les premières formalités avec les autorités de la localité avant le démarrage de tous travaux dans leur zone de couverture ;

• Vérifier que ce soit effectivement les entrepreneurs indiqués qui sont enquêtés. Aucune erreur sur l’identité de l’entrepreneur à enquêter ne sera tolérée ;

• Suivre chaque jour chacun des enquêteurs dans l’administration de son questionnaire pour s’assurer que les enquêteurs posent les questions comme elles doivent être posées, que toutes les parties du questionnaire sont abordées dans l’ordre et suivant le protocole de collecte et que les réponses sont bien enregistrées ;

•  Faire le débriefing chaque soir afin de partager et d’expliquer plus amplement les nouvelles informations de la supervision et du quartier général. C’est aussi le moment où les acquis et difficultés doivent être partagés pour que tous les membres de l’équipe soient au même niveau d’information ;

• Aider à comprendre le questionnaire ou bien à résoudre des problèmes que les enquêteurs ont avec les enquêtés/enquêtées difficiles ou toutefois des problèmes avec leurs tablettes. Au cas où des solutions ne sont pas trouvées aux difficultés qui se présentent, les contrôleurs devront se référer le plus rapidement possible aux superviseurs ;

• Vérifier tous les questionnaires remplis par son équipe pour s'assurer que chaque questionnaire est complet et que son contenu est cohérent avant de synchroniser ;

• Faire le point des entrepreneurs enquêtés à l’équipe de supervision chaque soir ;

• S’assurer d’avoir le feedback du quartier général avant de quitter une zone d’étude pour une autre.

### 7.2.3- Rôle des superviseurs

Le superviseur représente l’équipe de coordination sur le terrain. Il est responsable de l’organisation de la collecte des données dans ses zones de supervision. Il a pour rôle de soutenir et d’aider les enquêteurs et les contrôleurs à améliorer la qualité des données collectées. A cet effet, il doit :

- Échanger avec le contrôleur et les enquêteurs pour le suivi du déroulement de l’enquête sur le

terrain ;

- Assister à l’administration du questionnaire par chaque enquêteur pendant quelques minutes pour s’assurer du bon déroulement des interviews lors des descentes inopinées ;

- Vérifier la cohérence dans les questionnaires remplis et les valider sur la plate-forme ;

- Aider à résoudre les problèmes que les enquêteurs pourraient avoir et que le contrôleur ne serait pas capable de résoudre ;

- Donner de nouvelles instructions et le feedback du quartier général à l’équipe de terrain ;

- Se charger de faire les vérifications nécessaires à partir des feedbacks du quartier général ;

- Investiguer les cas de doute, de faute et de tricherie de plus près ;

- Vérifier, le cas échéant, les cas d’absence, de voyage à distance lointaine, mentionnés par les agents de terrain.

Il est prévu un back-check. A ce niveau, 10% des enquêtés seront aléatoirement sélectionnés et appelés par téléphone par une équipe de 2 personnes, qui se chargera de leur reposer un certain nombre de questions issues du questionnaire de terrain. Ces données (terrain et back-check) seront confrontées pour assurer la qualité des données.

# 8- Plan de sensibilisation de la population cible

Avant le lancement de la collecte de données, des lettres d'information seront envoyées par l'ASE aux acteurs publics pertinents pour l'étude tels que les mairies des communes couvertes par l'enquête, le groupe de partenaires techniques et financiers (PTF) travaillant sur les questions liées aux petites et moyennes entreprises, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) ainsi qu’aux organisations en charge des PME dans chaque commune.  Des copies de l'accusé de réception officiel seront distribuées à l'équipe de collecte des données afin de faciliter la collecte des données sur le terrain. Une copie de la lettre d'approbation du Conseil National de la Statistique (CNS) sera aussi partagée aux enquêteurs pour leur faciliter le travail sur le terrain.

# 9- Plan d’analyse (thèmes à développer, indicateurs à calculer et techniques d’analyse)

La démarche méthodologique retenue dans cette étude est une analyse mixte combinant les approches quantitatives et qualitatives.

Dans ce processus d’analyse quantitative, il est question dans un premier temps de faire une analyse descriptive et un test de balance entre les groupes traité et contrôle par rapport à quelques variables clés de l’étude, ensuite, dans un second temps, l’on procédera à l’évaluation de l’impact de l’intervention sur les indicateurs clés identifiés en utilisant une approche de double différence.

L'effet moyen de traitement (ATE) sera mesuré à l'aide d'une régression des moindres carrés ordinaires (MCO), séparément pour la mid-line (t=1) et la endline (t=2) en employant la formule ci-après.

Yi1=β1Ti+ γθi + δyi0 + εit  pour l’effet à la midline

Yi2=β2 Ti+ γθi + δyi0 + εit pour estimer l’effet de la endline

La variable Ti (traitement) est égale à un  si l'individu i a suivi la boucle PME et à zéro dans le cas contraire. Les termes β1 et β2 sont les coefficients d'intérêt mesurant l'impact de l'une des composantes de la formation à mi-parcours et en fin de parcours, respectivement. La variable θ fait référence aux effets fixes pour contrôler les effets fixes des strates (classe et cohorte). y_i0 correspond à la valeur de référence pour l’indicateur concerné et εit est un terme d’erreur. Enfin, y_i représente le résultat d'intérêt pour l'individu i à la mid-line (t=1) ou à la end-line (t=2). Les différents indicateurs qui sont représentés par y sont les suivants.

- les pratiques entrepreneuriales des bénéficiaires (pris en compte par les questions de la section indice des pratiques financières du questionnaire).

- les performances économiques des entreprises des bénéficiaires : Questions de la section 2 : sous-section revenu et profit.

- la résilience des entreprises des bénéficiaires ;

- la formalisation des entreprises des bénéficiaires : Questions registration et registration number

- l’accès des entreprises bénéficiaires au financement : Questions de la section 6 : accès financier.

- les investissements des bénéficiaires : Questions de la section 2-E

- l'emploi (décent) dans les entreprises des bénéficiaires en termes de taille de l’entreprise et d'amélioration des conditions de travail dans les entreprises bénéficiaires. Questions de la section 1: creation d’emplois.

En ce qui concerne l’Analyse qualitative, elle portera sur trois des critères du CAD : l'impact, la pertinence et la durabilité. La composante qualitative complétera la composante quantitative pour comprendre non seulement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais aussi pourquoi et comment. Elle fournira des informations et des réponses aux QE1 à QE12, à l'exception de la QE6, en abordant les domaines suivants :

1.	Volonté des banques et des institutions de microfinance de fournir des services financiers appropriés aux PME : Dans la mise en œuvre de la SME-loop, les banques et les Services Financiers Décentralisés (SFD) jouent un rôle crucial dans l'accès au crédit des promoteurs d'entreprises. Cependant, il faut noter que malgré l'appui technique, y compris l'organisation de foires de collecte de fonds pour les PME, tous les promoteurs n'obtiennent pas de financement pour leurs projets de la part de ces institutions. Il est donc essentiel de comprendre les critères utilisés par les banques pour accorder des prêts aux PME.

2.	Perception du ciblage des bénéficiaires et de leurs attentes : il s'agit de recueillir les perceptions sur le processus de ciblage des bénéficiaires de SME-loop, les acteurs impliqués et les attentes des entrepreneurs.

3.	Sensibilité au genre et à l'âge : en tant que thème transversal, l'analyse de la sensibilité au genre (et à l'âge) visera à déterminer la proportion de PME appartenant à des femmes (jeunes adultes) par rapport à celles appartenant à leurs homologues masculins (plus âgés) au sein de la SME-loop, le volume de financement alloué aux femmes (jeunes) entrepreneurs par rapport au volume alloué aux promoteurs masculins (plus âgés) et les facteurs déterminant le développement des PME appartenant à des femmes (jeunes adultes) par rapport à celles appartenant à des hommes (plus âgés), la proportion de femmes (jeunes) coachs par rapport à celle des hommes (plus âgés), etc.

4.	L'adéquation entre les compétences promues, les besoins des entrepreneurs et les besoins du marché : plusieurs catégories de PME bénéficient de SME-Loop. L'objectif est de savoir comment le projet concilie les besoins de chacun avec les exigences du marché (par exemple, les PME adaptent-elles leurs services aux besoins et aux exigences du marché ?)

5.	La qualité du coaching : les coaches qui accompagnent les PME dans le cadre de SME-Loop sont recrutés sur la base de compétences avérées. D'un point de vue opérationnel, le niveau de professionnalisme ou de compétence de ces accompagnateurs et leur capacité à induire des changements dynamiques pour les PME ciblées est une question qui mérite d'être étudiée.

6.	Facteurs à l'origine des changements : étant donné que tous les bénéficiaires de SME-Loop n'évoluent pas de la même manière, il est important d'analyser les facteurs qui font que certains évoluent plus rapidement que d'autres. À cet égard, bien que tous les bénéficiaires de PME soient exposés à la même formation et au même environnement, si certains réussissent très rapidement, d'autres n'y parviennent pas. Il convient donc d'examiner et de comprendre les facteurs de regroupement ainsi que les facteurs d'incitation dans l'un ou l'autre cas.

7.	Le fonctionnement durable du centre de compétences : Le SME-Loop a été mis en œuvre par ProCIVA au Bénin, qui arrive bientôt à son terme. Pour assurer la pérennité du projet, le Centre de Compétences SME-Loop est maintenant transféré à la CCI Bénin dans un contexte où le Gouvernement a mis en place une Agence de Développement des PME (ADPME) qui prend la direction de toutes les actions en direction de ces entreprises. Ainsi, plusieurs acteurs interagiront pour la mise en œuvre de la SME-Loop promue par ProPME.

Dans le cadre de la composante qualitative, l’équipe de recherche vise à recueillir des preuves auprès des bénéficiaires visés sur ce qui a changé et pour qui les changements se sont produits, mais aussi sur le pourquoi et le comment des changements observés. En utilisant cette approche, les chercheurs locaux interrogeront les personnes interrogées sur les principaux changements qu'elles ont connus dans leur travail et leur vie entre le moment où elles ont commencé à bénéficier de la Boucle PME et le moment de la collecte des données. Les personnes interrogées partageront leurs perceptions sur ce qu'elles considèrent comme les principaux moteurs de ces changements, ainsi que sur les personnes ou les facteurs qui ont contribué à ces changements. En ce sens, l'analyse qualitative permettra d'établir un lien entre les composantes de SME Loop et des changements spécifiques dans le travail des bénéficiaires et la gestion de leurs PME. Grâce à des entretiens avec des informateurs clés, des entretiens approfondis et des discussions de groupe, l’équipe de recherche recueillera des preuves et des informations plus approfondies sur les perceptions, les connaissances et les pratiques des bénéficiaires en ce qui concerne les changements observés après leur participation à la formation.

L’équipe de recherche utilisera une procédure rigoureuse d'échantillonnage raisonné pour cette étude. Dans ce processus, les chercheurs échantillonneront jusqu'au point de saturation au-delà duquel tout nouveau répondant n'apporte que peu ou pas d'informations supplémentaires à l'ensemble des données existantes. Par la suite, comme nous le verrons dans le cadre de l'analyse, un ensemble de thèmes peut être extrait et, le cas échéant, généralisé. Par conséquent, en identifiant l'échantillon pour réaliser la saturation, la procédure d'échantillonnage se concentre sur deux niveaux. Au premier niveau, l'équipe qualitative a identifié à dessein quatre catégories de répondants : (i) les bénéficiaires, (ii) les coordinateurs de la SME Loop de la GIZ, de la CCI Bénin et de l'ADPME, (iii) les accompagnateurs, (iv) les conseillers techniques et (v) les institutions financières.

Au deuxième niveau, l’on utilisera des méthodes d'échantillonnage raisonné et d'échantillonnage en boule de neige pour sélectionner les répondants prévus dans ces catégories. Ces deux niveaux sont résumés dans le tableau ci-dessous et associés aux méthodes de collecte de données respectives qui sont proposées pour chaque groupe. Le tableau montre également l'échantillon pour la ligne médiane (cohorte 1) et la ligne finale (cohorte 2).

Taille de l'échantillon qualitatif

| Méthodes | Profiles of informants | midline | Endline |
| --- | --- | --- | --- |
| Interview avec les Informateurs Clés | Coordinateur de la boucle PME (ADPME et/ou CCI Bénin) | 1 | 1 |
|  | GIZ M&E Coordinateur | 1 | 1 |
|  | CCI Bénin M&E Coordinateur | 1 | 1 |
|  | Coaches | 5 | 5 |
|  | Conseillers Techniques de la boucle PME GIZ | 1 | 1 |
|  | M&E Coordinateur ADPME | 1 | 1 |
|  | Banques et SFD | 2 | 2 |
|  | Total Interviews avec les informateurs clés | 12 | 12 |
| Interview approfondie | Bénéficiaires (entrepreneurs) | 0 | 16 |
|  | Total interviews approfondies | 0 | 16 |
| Groupe de discussion | Responsables de PME | 22 | 22 |
|  | Total groupes de discussion | 22 | 22 |
| Nombre total d'entretiens |  | 34 | 50 |

Compte tenu de l'aspect "genre" de l'évaluation, l’équipe de recherche veillera à ce que l'échantillon de bénéficiaires et d'entrepreneurs tienne compte du sexe et de l'âge afin de permettre une analyse désagrégée.

Pour collecter les données, l’on adopte une approche spécifique pour chaque catégorie. Ainsi, pour les acteurs impliqués dans l'animation et le fonctionnement du centre de compétence, il s'agira de recueillir leurs perceptions, leurs relations et les partenariats existants pour assurer le bon fonctionnement de ce centre. Pour les banques et les SFD, il ne s'agit pas d'avoir une taille d'échantillon calculée comme dans une approche quantitative mais plutôt de dresser une liste dans chaque commune et d'interroger chaque banque et SFD impliqué dans l'intervention. En ce qui concerne le ciblage, un ciblage particulier des bénéficiaires de SME-Loop sera effectué parmi les participants. A cet effet, quelques promoteurs (femmes et hommes, jeunes et adultes) pour chaque secteur d'activité seront sélectionnés pour participer aux groupes de discussion et interviews approfondies si nécessaire.

L'analyse des données qualitatives recueillies par le biais des informateurs clés, des PME individuellement et des groupes de discussion sera effectuée. Pour ce faire, tous les entretiens et discussions seront enregistrés, transcrits. L’équipe de recherche utilisera le logiciel MAXQDA pour analyser les transcriptions. Le logiciel aidera à systématiser les informations. L’on adoptera une méthode inductive et comparative pour développer d'abord et utiliser ensuite une méthode de codage thématique solide et un arbre. Cela permettra de coder systématiquement les facteurs de changement, les résultats et les personnes ou les éléments auxquels l’on peut attribuer le changement, le cas échéant. Il s'agira de développer des liens conceptuels, de regrouper et d'étendre les codes disponibles. Il en résultera des données descriptives et interprétatives qui seront intégrées et triangulées avec les résultats quantitatifs afin de garantir l'étendue et la profondeur du rapport d'étude.

# 10- Chronogramme d’exécution des activités

## 10.1- Planification de la midline

| Activités | Durée | Période |
| --- | --- | --- |
| Formation des enquêteurs et contrôleurs | 4 jours | 08 Février-11 Février 2024 |
| Prétest du questionnaire | 1 jour | 12 Février 2024 |
| Départ sur le terrain (avant l’intervention) | 1 jour | 14 Février 2024 |
| Collecte de données (avant l'intervention) | 15 jours | 15 Février-29 Février 2024 |
| Redaction du rapport d’enquête | 02 jours | 01-02 Fevrier |

## 10.2- Planification de la end-line

| Activités | Durée | Période |
| --- | --- | --- |
| Formation des enquêteurs et contrôleurs | 4 jours | 18 Novembre-21 Novembre 2024 |
| Prétest du questionnaire | 1 jour | 21 Novembre 2024 |
| Départ sur le terrain (avant l’intervention) | 1 jour | 23 Novembre 2024 |
| Collecte de données (avant l'intervention) | 15 jours | 24 Novembre -08 Décembre 2024 |
| Rédaction du rapport d’enquête (avant l’intervention) | 02 jours | 16-17 Décembre 2024 |

# 11- Budget estimatif des opérations de terrain

|  | Elements | Budget Previsionnel | Budget 15/01/2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unité | Jour | Coût/unité | Total (Francs cfa) |
| Equipes collecte quantitatives | Superviseurs | Location de véhicule | 4 | 15 | 50000 | 3000000 |
|  |  | Carburation | 4 | 15 | 20000 | 1200000 |
|  |  | Plein du réservoir au départ et a l'arrivée | 4 | 2 | 40000 | 320000 |
|  |  | Frais de subsistance des Superviseurs pour la formation | 4 | 5 | 3000 | 60000 |
|  |  | Remuneration des superviseurs | 4 | 15 | 30000 | 1800000 |
|  |  | Communication | 4 | 1 | 25000 | 100000 |
|  | Contrôleur | Frais de subsistance des Contrôleurs pour la formation | 4 | 5 | 3000 | 60000 |
|  |  | Per diem des Contrôleurs pour la formation | 4 | 5 | 2000 | 40000 |
|  |  | Location véhicule (Contrôleur et enquêteurs) | 4 | 15 | 50000 | 3000000 |
|  |  | Carburation | 4 | 15 | 20000 | 1200000 |
|  |  | Plein du réservoir au départ et à l'arrivée | 4 | 2 | 40000 | 320000 |
|  |  | Rémunération pour Contrôleurs (perdiem) | 4 | 15 | 10000 | 600000 |
|  |  | Autres frais pour Contrôleurs (communication, hébergement, nourriture) | 4 | 15 | 15000 | 900000 |
|  |  | Frais de connexion Internet | 4 | 1 | 20000 | 80000 |
|  |  | Boîte médicale | 4 | 1 | 50000 | 200000 |
|  | Enquêteurs | Frais de subsistance des enquêteurs pour la formation | 16 | 5 | 3000 | 240000 |
|  |  | Per diem des Enquêteurs pour la formation | 16 | 5 | 2000 | 160000 |
|  |  | Rémuneration pour Enquêteurs (perdiem) | 16 | 15 | 10000 | 2400000 |
|  |  | Autres frais pour enquêteurs (communication, hébergement, nourriture) | 16 | 15 | 10000 | 2400000 |
| Etude qualitative | Enquêteurs (Phase Qualitative) | Frais de subsistance des enquêteurs pour la formation | 2 | 1 | 3000 | 6000 |
|  |  | Per diem des Enquêteurs pour la formation | 2 | 1 | 2000 | 4000 |
|  |  | Déplacement IREEP-Terrain-IREEP (Enquêteurs) | 2 | 1 | 20000 | 40000 |
|  |  | Déplacement interne Enquêteurs | 2 | 10 | 5000 | 100000 |
|  |  | Rémuneration pour Enquêteurs (perdiem) | 2 | 10 | 10000 | 200000 |
|  |  | Autres frais pour enquêteurs (communication, hébergement, nourriture) | 2 | 10 | 15000 | 300000 |
|  | Superviseurs (Phase qualitative) | Location de véhicule | 1 | 10 | 50000 | 500000 |
|  |  | Carburation | 1 | 10 | 20000 | 200000 |
|  |  | Plein du réservoir au départ et a l'arrivée | 1 | 2 | 40000 | 80000 |
|  |  | Frais de subsistance des Superviseurs pour la formation | 1 | 1 | 3000 | 3000 |
|  |  | Remuneration des superviseurs | 1 | 10 | 30000 | 300000 |
|  |  | Communication | 1 | 1 | 25000 | 25000 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 19 938 000 |

References

Alibhai, S. (2019, June 17). Full esteem ahead? Mindset-Oriented business training in Ethiopia. https://ssrn.com/abstract=3430501

Bakhtiar, M. M., Bastian, G., & Goldstein, M. (2022). Business Training and Mentoring: Experimental Evidence from Women-Owned Microenterprises in Ethiopia. Economic Development and Cultural Change, 71(1), 151–183. https://doi.org/10.1086/714592

Berge, L. I. O., Bjorvatn, K., & Tungodden, B. (2015). Human and Financial Capital for Microenterprise Development: Evidence from a Field and Lab Experiment. Management Science, 61(4), 707–722. https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1933

Bloom, N., Mahajan, A., McKenzie, D., & Roberts, J. L. (2020). Do Management Interventions Last? Evidence from India. American Economic Journal: Applied Economics, 12(2), 198–219. https://doi.org/10.1257/app.20180369

Brooks, W., Donovan, K., & Johnson, T. (2018). Mentors or teachers? Microenterprise training in Kenya. American Economic Journal: Applied Economics, 10(4), 196–221. https://doi.org/10.1257/app.20170042

Calderón, G., Cunha, J. M., & De Giorgi, G. (2020). Business Literacy and Development: Evidence from a Randomized Controlled Trial in Rural Mexico. Economic Development and Cultural Change, 68(2), 507–540. https://doi.org/10.1086/701213

Chong, A., & Velez, I. (2020). Business training for women entrepreneurs in the Kyrgyz Republic: evidence from a randomised controlled trial. Journal of Development Effectiveness, 12(2), 151–163. https://doi.org/10.1080/19439342.2020.1758750

Dammert, A. C., & Nansamba, A. (2023). Skills training and business outcomes: Experimental evidence from Liberia. World Development, 162, 106120. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106120

Dimitriadis, S., & Koning, R. (2022). Social Skills Improve Business Performance: Evidence from a Randomized Control Trial with Entrepreneurs in Togo. Management Science, 68(12), 8635–8657. https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4334

Higuchi, Y., Mhede, E. P., & Sonobe, T. (2019). Short- and medium-run impacts of management training: An experiment in Tanzania. World Development, 114, 220–236. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.10.002

Lafortune, J., Riutort, J., & Tessada, J. (2018). Role models or individual consulting: The impact of personalizing micro-entrepreneurship training. American Economic Journal: Applied Economics, 10(4), 222–245. https://doi.org/10.1257/app.20170077

McKenzie, D. (2021). Small business training to improve management practices in developing countries: re-assessing the evidence for ‘training doesn’t work.’ Oxford Review of Economic Policy, 37(2), 276–301. https://doi.org/10.1093/oxrep/grab002

McKenzie, D., & Puerto, S. (2021). Growing Markets through Business Training for Female Entrepreneurs: A Market-Level Randomized Experiment in Kenya. American Economic Journal: Applied Economics, 13(2), 297–332. https://doi.org/10.1257/app.20180340

McKenzie, D., & Woodruff, C. (2013). What Are We Learning from Business Training and Entrepreneurship Evaluations around the Developing World? World Bank Research Observer, 29(1), 48–82. https://doi.org/10.1093/wbro/lkt007

Menkhoff, L., Grohmann, A., & Seitz, H. (2022). The effect of personalized feedback on small enterprises’ finances in Uganda. Economic Development and Cultural Change, 70(3), 1197–1227. https://doi.org/10.1086/713928

# Partie B- Outils de collecte

## Questionnaire

| ###### Field | ###### Questions | ###### Réponse |
| --- | --- | --- |
| 0- Identification et contexte |  |  |
| note_intro | Cette section renseigne sur la date de l’entretien, l’identification géographique (département, commune, arrondissement, type de milieu) de l’entrepreneur choisi, et des informations liées à l’entreprise. Pour les questions avec les options précharger, les modalités correspondantes seront affichées, il s’agira donc pour l’enquêteur de juste les cocher | -------------- |
| date (required) |  | --/--/----- |
| Sup | Sélectionnez votre équipe | Préchargement |
| Enum | Enquêteur, sélectionnez votre identifiant | Préchargement |
| Id | Sélectionnez l'ID du répondant | Préchargement |
| respondent | Nom de l'entrepreneur | _______ |
| Identity | Qui a répondu aux questionnaire | 1; Entrepreneur lui-même. 2 3; Entrepreneur et son représentant Son représentant. |
| treatment | Selectionne le groupe de l'enquête | 1; Traitement. 2; Contrôle. |
| gender | Sexe de l'entrepreneur | 1; Homme. 2; Femme. |
| year_birth | Année de création de l'entrepreneur | ---- |
| Age | Âge de l'entrepreneur | -- |
| phone_number | Numéro de téléphone de l'entrepreneur | -------- |
| email_address | Adresse e-mail de l'entrepreneur | __________________ |
| education | Niveau d'études le plus élevé de l'entrepreneur | 0; Aucun (encore). 1; École de base/élémentaire/primaire. 2; École secondaire/collège. 3; Enseignement professionnel/technique. 4; Diplôme d'études postsecondaires (enseignement, sciences infirmières, collège agricole, etc.). 5; Premier cycle (licence). 6; Troisième cycle (maîtrise). 7; Doctorat. -66; Autre, précisez. |
| oth_education | Préciser autre Question pertinente lorsque: ${education} =-66 | __________________ |
| sme_name | Nom de la PME | __________________ |
| business_age | Quand avez-vous démarré votre entreprise (mois/année) ? | --/---- |
| business_period | Quelle est la période d'activité de l'entreprise ? | 1; Toute l'année. 2; Saisonnier. |
| sme_area | Principal zone d'activité de l'entreprise | 1; Urbain. 2; Périurbain. 3; Rural. |
| department | Département : | Préchargement. |
| commune | Commune: | Préchargement. |
| arrondissement | Arrondissement : | Préchargement |
| business_sector | Dans quel secteur votre entreprise évolue-t-elle ? | 1; Agro-industrie. 2; Industrie manufacturière. 3; Eau et assainissement. 4; Santé/Pharmacie. 5; Transports. 6; Tourisme et hôtellerie. 7; Alimentation et boissons. 8; Commerce. 9; Textiles et vêtements. -66; Autres. |
| registration | L'entreprise est-elle officiellement enregistrée ? | 1; Oui. 0; Non. |
| registration_number | A-t-il un numéro de registre du commerce (APIex) ? | 1; Oui. 0; Non. |
| owning_business | Le fondateur de l’entreprise est-il le propriétaire de l’entreprise ? | 1; Oui, il est le seul propriétaire. 2; Oui, il possède l'entreprise avec d'autres cofondateurs ou investisseurs. 0; Non, l'entreprise appartient à des tiers. |
| contact_name | Nom de la personne à contacter (répéter le nom de l'entrepreneur s'il est le seul interlocuteur possible) |  |
| contact_role | Rôle commercial de la personne de contact : | 1; Fondateur principal. 2; Co-fondateur. 3; Directeur. 4; Directeur général. -66; Autre, précisez…. |
| contact_gender | Sexe de la personne à contacter | 1; Homme. 2; Femme. |
| contact_age | Âge de la personne de contact (en années) | ------- |
| contact_education | Niveau d'études le plus élevé de la personne à contacter | 0; Aucun (encore). 1; École de base/élémentaire/primaire. 2; École secondaire/collège. 3; Enseignement professionnel/technique. 4; Diplôme d'études postsecondaires (enseignement, sciences infirmières, collège agricole, etc.). 5; Premier cycle (licence). 6; Troisième cycle (maîtrise). 7; Doctorat. -66; Autre, précisez. |
| oth_contact_education | Préciser Autre Question pertinente lorsque: ${contact_education} =-66 | ______________ |
| contact_phone | Numéro de téléphone professionnel (de la personne à contacter) | -------- |
| contact_email | Adresse e-mail professionnelle (de la personne à contacter) | ______________ |
| A- Création d'emplois |  |  |
| Cette section vise à savoir si l’entrepreneur a créé des emplois au profit d’autres personnes |  |  |
| A1 | À l’exception du ou des Fondateurs, l’entreprise emploie-t-elle quelqu’un d’autre ? (Remarque : les employés sont uniquement les personnes qui gagnent un salaire pour travailler pour vous.) | 1; Oui. 0; Non. |
| A2 | Nombre total d'employés, y compris les dirigeants et les fondateurs. | ---- |
| note_empl | Veuillez lister les noms ou surnoms de tous les employés, managers et Fondateurs. Nous poserons des questions liées à chacun d’eux. Leurs noms ou surnoms ne seront enregistrés ni divulgués à personne et ne serviront à rien d'autre que de répondre aux prochaines questions. |  |
|  | (Repeated group) |
| Name | Noms de tous les employés, dirigeants et Fondateurs. |  |
| A3 | Quel est le sexe de [name] ? | 1; Homme. 2; Femme. |
| A4 | Quel est l'âge de [name] ? |  |
| A4a | Quel est le poste de [name] ? | 1; Employé régulier. 2; Apprenti. 3; Travailleur occasionnel. 4; Travailleur familial. 5; Manager. 6; Fondateur. -66; Autre (préciser). |
| A4a_oth | Autre à préciser Question pertinente lorsque: ${A4a} =-66 | ________________ |
| A4b | [name] reçoit-il un quelconque type de rémunération dans l'entreprise ? | 1; Oui. 0; Non. |
| A4ba | Quel est le salaire moyen en espèces au cours d’un mois type de travail (en FCFA) ? | -------- |
| A4bb | Quel est le salaire moyen en nature dans un mois type de travail (en FCFA) ? | ------------ |
| A5 | Combien de mois par an [name] est-il employé ? | -- |
| A6 | Combien de mois par an [name] est-il employé de manière continue ? |  |
| A7 | Le salaire de [name] est-il basé sur les jours (ou heures) exacts où il travaille pour l'entreprise ? | 1; Oui. 0; Non. |
| A8 | Combien de jours dans une semaine habituelle [name] travaille-t-il ? | -------- |
| A9 | Combien d'heures dans une journée habituelle [name] travaille-t-il ? | -------- |
| A10 | Est-ce que [name] a un contrat de travail écrit ? | 1; Oui. 0; Non. -99; Ne sait pas. -98; Refuse de répondre. |
| A11 | Est-ce que [name] est un travailleur hautement qualifié ? (les travailleurs hautement qualifiés sont les gestionnaires, les professionnels, les techniciens et les professionnels associés) | 1; Oui. 0; Non. |
| A12 | Est-ce que [name] bénéficie de la sécurité sociale de la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) travaillant dans votre entreprise ? | 1; Oui. 0; Non. -99; Ne sait pas. -98; Refuse de répondre. |
| A13 | Est-ce que [name] est couvert financièrement en cas d'accident du travail ? | 1; Oui. 0; Non. -99; Ne sait pas. -98; Refuse de répondre. |
| B - Business Performance |  |  |
| Cette section évalue la performance de l’entreprise à travers son revenu, son profit, ses actifs, ses immobiliers, et ses investissements. |  |  |
| Revenu |  |  |
| B1_a | Au cours des 12 mois précédents, combien (en F CFA) en moyenne a été reçu au total des ventes de biens et/ou services (REVENUS) par cette entreprise au cours d'un mois que vous considérez comme bon ? (Réponse en F CFA/mois) | ------------ |
| B1_b | Quels mois considérez-vous comme bons ? | 1; Janvier. 2; Février. 3; Mars. 4; Avril. 5; Mai. 6; Juin. 7; Juillet. 8; Août. 9; Septembre. 10; Octobre. 11; novembre. 12; Décembre. |
| B2_a | Au cours des 12 mois précédents, combien (en F CFA) en moyenne a été reçu au total des ventes de biens et/ou services (REVENUS) par cette entreprise au cours d'un mois que vous considérez comme mauvais ? (Réponse en F CFA/mois) | ------------ |
| B2_b | Quels mois considérez-vous comme mauvais ? - on ne peut pas sélectionner ceux définis comme bons mois | 1; Janvier. 2; Février. 3; Mars. 4; Avril. 5; Mai. 6; Juin. 7; Juillet. 8; Août. 9; Septembre. 10; Octobre. 11; novembre. 12; Décembre. |
| Profit |  |  |
| B3_a | Au cours des 12 mois précédents, quel bénéfice (en F CFA) en moyenne a été réalisé par cette entreprise au cours d'un mois que vous considérez comme bon ? (Réponse en F CFA/mois) NOTE : Les bénéfices sont les revenus moins les coûts (salaires, matières premières, eau, électricité, carburant, locations, etc.). |  |
| B3_b | Quels mois considérez-vous comme bons ? | 1; Janvier. 2; Février. 3; Mars. 4; Avril. 5; Mai. 6; Juin. 7; Juillet. 8; Août. 9; Septembre. 10; Octobre. 11; novembre. 12; Décembre. |
| B4_a | Au cours des 12 mois précédents, quel bénéfice (en F CFA) en moyenne a été réalisé par cette entreprise au cours d'un mois que vous considérez comme mauvais ? (Réponse en F CFA/mois) NOTE : Les bénéfices sont les revenus moins les coûts (salaires, matières premières, eau, électricité, carburant, locations, etc.). |  |
| B4_b | Quels mois considérez-vous comme mauvais ? (On ne peut pas sélectionner les mois considérés comme bons) | 1; Janvier. 2; Février. 3; Mars. 4; Avril. 5; Mai. 6; Juin. 7; Juillet. 8; Août. 9; Septembre. 10; Octobre. 11; novembre. 12; Décembre. |
| Actifs actuels |  |  |
| B5 | Outre les liquidités, l’entreprise investit-elle dans d’autres actifs liquides? | 1; Oui, crédits à court terme (durée inférieure à un an) auprès des clients/fournisseurs. 2; Oui, stocks. 3; Oui, obligations d'État à court terme (durée inférieure à un an). 0; Non, nous n'avons pas d'autres actifs liquides. |
| B6 | Pourriez-vous fournir une estimation du montant de vos réserves de trésorerie et autres actifs liquides (le cas échéant) ? | ------------ |
| Immobiliés (liste) |  |  |
| asset_roster_Note | La prochaine série de questions concerne les actifs détenus par votre entreprise. Ceux-ci doivent inclure les actifs appartenant à votre entreprise, mais détenus par une autre entreprise ; cela ne doit pas inclure les actifs appartenant à une autre entreprise, mais détenus par vous. Par exemple, l'équipement qui vous est loué. |  |
|  | (Repeated group) |
| B7 | Quel est le nom de l'immobilié ? Répétez la liste jusqu'à ce qu'aucun nouvel actif ne soit nommé | _______________ |
| B8 | De quel type d'immobilié s'agit-il ? | 1; Articles Électroniques (par exemple, ordinateurs, imprimantes, scanners, appareils photo, etc.). 2; Machines/installations (sauf pour le transport), par exemple tracteur, moissonneuses, meunières, charrues, pulvérisateurs, pompes, etc.. 3; Véhicules (y compris les véhicules privés utilisés pour l'entreprise ; comprennent les motos, les tricycles, etc.). 4; Groupe électrogène/centrale, centrale solaire, etc.. 5; Terrain agricole (taille en acres). 6; Animaux (volaille, bétail). 7; Bâtiments commerciaux. 8; Bâtiments résidentiels. -66; Autres. |
| B9 | Combien en avez-vous? | ------------ |
| B10 | S'il s'agit d'un terrain, quelle est la superficie totale en acres ? Question pertinente lorsque: ${B8} =5 | -------------- |
| B11 | Si cet actif devait être vendu aujourd’hui dans son état actuel, combien cela coûterait-il ? (FCFA) | ------------ |
| Investissement |  |  |
| B12 | Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé en achats de machines, véhicules et équipements neufs ou d'occasion ? en FCAF | -------------- |
| B13 | Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé en achats de terrains et de bâtiments, y compris l'agrandissement et la rénovation de structures existantes ? en FCAF | -------------- |
| B14 | Au cours des 12 derniers mois, combien votre entreprise a-t-elle dépensé en activités formelles de recherche et développement, soit en interne, soit sous contrat avec d'autres entreprises, à l'exclusion des études de marché ? en FCAF | -------------- |
| Indices C |  |  |
| Cette section s’intéresse à savoir dans quelle mesure l’entreprise travaille pour accroître ses ventes et fidéliser sa clientèle. |  |  |
| Pratiques de marketing |  |  |
| c_note1 | Au cours des six derniers mois, à quelle fréquence avez-vous |  |
| C1 | … rendu visite à un de vos concurrents afin de connaître ses produits ou ses prix ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C2 | ... avez demandé à vos clients s'il y avait des produits ou des services qu'ils souhaiteraient que vous leur proposiez ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C3 | ... demandé à vos clients s'ils sont satisfaits de vos produits ou services ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C4 | … évalué s'il y a un besoin ou une demande de votre produit ou service sur le marché ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C5 | ... recherché de nouveaux marchés ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C6 | ... proposé des promotions pour attirer les clients ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C7 | ... recherché de nouveaux canaux de distribution ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C8 | … essayé de négocier un meilleur placement pour votre produit ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C9 | ... changé la manière de présenter vos produits et services pour les rendre plus attractifs ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| pratiques de gestion de la chaîne d'approvisionnement |  |  |
| c_note2 | Au cours des six derniers mois, à quelle fréquence avez-vous |  |
| C10 | ... comparé les prix ou la qualité des produits de vos fournisseurs avec ceux d'autres fournisseurs ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C11 | …négocié avec les fournisseurs pour obtenir un meilleur prix ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C12 | ... été en rupture de stock ou d'intrants ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C13 | ... fait un inventaire de votre stock ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C14 | ... analysé si les ventes de vos principaux produits ou services ont augmenté, diminué ou sont restées les mêmes ? | 1; Jamais. 2; Environ une fois par mois. 3; Environ une fois par semaine. 4; Tous les jours. 5; Sans Pertinence. |
| C15 | Avez-vous un papier à en-tête professionnel ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C16 | Avez-vous un logo d'entreprise ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C17 | Utilisez-vous le courrier électronique pour communiquer avec des clients ou des fournisseurs ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C18 | Avez-vous un site internet ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C19 | Avez-vous un pitch deck que vous présentez habituellement aux investisseurs ? | 1; Oui. 0; Non. |
| Indice des pratiques financières |  |  |
| C20 | Votre entreprise tient-elle un livre journal qui comprend tous les actifs et passifs ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C21 | Votre entreprise tient-elle un état des profits et pertes, qui comprend les ventes, les coûts, les bénéfices bruts et les bénéfices nets ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C22 | Votre entreprise tient-elle un état des flux de trésorerie, qui comprend les entrées et sorties de trésorerie ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C23 | Votre entreprise dispose-t-elle d'un système de remboursement de prêt et de calcul des intérêts ? | 1; Oui. 2; Cette entreprise n'a aucun prêt ni marge de crédit. 0; Non. |
| C24 | Avez-vous effectué une analyse du seuil de rentabilité, qui inclut le total des ventes et le total des coûts ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C25 | Votre entreprise dispose-t-elle d'un registre des immobiliés avec des informations sur le prix d'achat, les années d'utilisation estimées et le taux d'amortissement ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C26 | Au cours des 6 derniers mois, avez-vous calculé et utilisé des ratios financiers ? (par exemple ratio de bénéfice net, ratio de bénéfice brut, retour sur investissement, analyse du seuil de rentabilité) | 1; Oui. 0; Non. |
| Indice des pratiques éthiques |  |  |
| C27 | Existe-t-il des mécanismes permettant aux employés de se plaindre s’ils ont des problèmes/défis ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C28 | L'entreprise a-t-elle mis en place des dispositions pour protéger les travailleurs contre le harcèlement et les traitements injustes ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C29 | L'entreprise offre-t-elle des opportunités de formation à ses employés ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C30 | Que prévoit votre entreprise pour la sécurité de vos salariés ? | 1; Accès à des vêtements de protection (par exemple casque, bottes de travail). 2; Formation à la sécurité. 3; Produits d'hygiène pour la prévention des maladies. 4; Équipements/machines en bon état pour un environnement de travail sûr. 0; Aucun. |
| C31 | Votre entreprise paye-t-elle le même montant aux hommes et aux femmes pour le même type de travail ? | 1; Oui, toujours. 2; Oui, Parfois. 0; Non. |
| C32 | L’entreprise est-elle en mesure de payer ses fournisseurs à temps et selon les échéanciers convenus ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C33 | L’entreprise est-elle en mesure de payer ses employés selon les échéanciers convenus ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C34 | L’entreprise est-elle en mesure de payer à temps ses dépenses récurrentes telles que les services publics et le loyer ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C35 | Le cas échéant, l’entreprise est-elle en mesure de rembourser les prêts contractés selon le calendrier de paiement convenu ? | 1; Oui. 2; Cette entreprise n'a aucun prêt ni marge de crédit. 0; Non. |
| Adoption de la technologie, environnement réglementaire |  |  |
| C36 | L'entreprise a-t-elle introduit des nouveaux ou importants produit ou service amélioré? (par exemple une nouvelle version du produit avec de meilleures fonctionnalités) | 1; Oui. 0; Non. -99; Ne sait pas. -98; Refuse de répondre. |
| C36a | Pouvez-vous décrire brièvement ou fournir un exemple du produit ou du service amélioré ? Question pertinente lorsque: ${C36} =1 |  |
| C37 | Quand avez-vous introduit des produits ou services nouveaux ou importants ? (réponse multiple) Question pertinente lorsque: ${C36} =1 | 1; Au cours des 12 derniers mois. 2; Au cours des 2 dernières années. 3; Il y a plus de deux ans. |
| C38 | L'entreprise a-t-elle introduit des nouveaux ou importants processus améliorés qui contribuent à réduire l’impact environnemental de l’entreprise ? (par exemple dans les méthodes de fabrication de produits/offre de services, la logistique, la distribution d'intrants, de produits, de services, les activités de soutien aux processus). | 1; Oui. 0; Non. -99; Ne sait pas. -98; Refuse de répondre. |
| C38a | Pouvez-vous décrire brièvement ou fournir un exemple du processus amélioré qui contribue à réduire l’impact environnemental ? Question pertinente lorsque: ${C38} =1 | ________________________ |
| C39 | Quand avez-vous introduit un processus amélioré qui a réduit l’impact environnemental de votre entreprise ? (multi-réponse) Question pertinente lorsque: ${C38} =1 | 1; Au cours des 12 derniers mois. 2; Au cours des 2 dernières années. 3; Il y a plus de deux ans. |
| C40 | L'entreprise est-elle en mesure de produire pour répondre à la demande actuelle du marché de vos produits/services avec sa technologie de production actuelle ? | 1; Oui. 0; Non. |
| C41 | L'entreprise est-elle en mesure de produire conformément aux normes réglementaires et du marché avec sa technologie de production actuelle ? | 1; Oui. 0; Non. |
|  | (Repeated group) |
| C42 | De quelle nouvelle technologie ou innovation l’entreprise aura-t-elle besoin pour améliorer ses opérations ? Veuillez lister |  |
| E - Accès financier |  |  |
| Cette section cherche à savoir si l’entreprise a postulé à un emprunt, le cas échéant, si ça a marché et les conditions du prêt, son usage et son remboursement. |  |  |
| E1 | Avez-vous candidaté pour bénéficier des marges de crédits ou de prêts pour les besoins de votre entreprise au cours des 3 dernières années, y compris auprès de particuliers ? (REMARQUE : PAS POUR UN USAGE PERSONNEL OU DOMESTIQUE. UNIQUEMENT À DES FINS DE L'ENTREPRISE) | 1; Oui. 0; Non. |
| E2 | Les candidatures ont-elles été approuvées ? | 0; Aucun d’entre eux. 2; Certains d’entre eux. 3; Environ la moitié d’entre eux. 4; La plupart d’entre eux. 5; Tous. |
| E3 | Si vous avez candidaté pour des marges de crédits ou de prêts au cours des trois dernières années et que vous avez réussi, à quels types d'institution ou de sources financières avez-vous candidaté pour le prêt ? SÉLECTIONNEZ TOUT CE QUI S'APPLIQUE Question pertinente lorsque: ${E1} =1 and ${E2} ≠0 | 1; Banque commerciale. 2; Programmes gouvernementaux. 3; ONG/Projet de développement. 4; Société de microfinance. 5; Prêteurs d'argent locaux. 6; Parents. 7; Amis. 8; Je n'ai pas réussi. -66; autre, précisez. |
| E4 | Veuillez préciser l'autre type d'institution financière ou autre source. Question pertinente lorsque: ${E3} =-66 | _____________________ |
| E5 | Quel est le montant du prêt ou de la marge de crédit auquel vous avez candidaté avec succès ? Question pertinente lorsque: ${E1} =1 and ${E2} ≠0 | ---------------------- |
| E6 | Comment les prêts ont-ils été principalement utilisés ? (choix multiple) Question pertinente lorsque: ${E1} =1 and ${E3} ≠8 | 1; Pour acheter des matières premières. 2; Pour acheter des produits finis. 3; Pour améliorer les locaux de l'entreprise. 4; Pour investir dans des machines, des outils et d'autres équipements durables. 5; Pour rembourser des dettes. 6; Paiements aux employés. 7; Formation des employés. -66; Autre, précisez. |
| E6_oth | Veuillez préciser autre Question pertinente lorsque: ${E6} =-66 | _____________________ |
| E7 | Avez-vous remboursé les prêts ou les marges de crédit ? | 1; Aucun d’entre eux. 2; Certains d’entre eux. 3; Environ la moitié d’entre eux. 4; La plupart d’entre eux. 5; Tous. |
| E8 | Si vous n’avez pas réussi au cours des 3 dernières années, à quel type d’institution financière ou de source avez-vous demandé le prêt ? Question pertinente lorsque: ${E1} =0 and ${E2} =0 | 1; Banque commerciale. 2; Programmes gouvernementaux. 3; ONG/Projet de développement. 4; Société de microfinance. 5; Prêteurs d'argent locaux. 6; Parents. 7; Amis. 8; Je n'ai pas réussi. -66; autre, précisez. |
| E8_oth | Veuillez préciser autre type d'institution financière ou autre source. Question pertinente lorsque: ${E8} =-66 | ________________________ |
| E9 | Quel est le montant du prêt ou de la marge de crédit pour lequel votre candidature n’a pas été retenue ? en CFA Question pertinente lorsque: ${E1} =0 and ${E2} =0 | -------------- |
| F- Questions Deval |  |  |
| Cette section mesure la connaissance des entrepreneurs sur les interventions de l’Allemange (GIZ) |  |  |
| Filtre |  |  |
| F1 | Avez-vous déjà entendu dire que l'Allemagne mène des projets d'aide – seule ou en collaboration avec d'autres pays (par exemple le pays dans lequel vous vivez) – pour, entre autres objectifs, aider les personnes dans le besoin dans votre pays ? Cette pratique est appelée « coopération allemande au développement ». Remarque : Si la réponse est (1) ou (2), continuez avec compétence et cordialité. Si la réponse est (3) ou (4), ignorez « Compétence et cordialité», « Motifs » et « Donateurs ». | 1; Oui, j'en ai entendu parler et je sais de quoi il s'agit. 2; Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. 3; Non, je n'en ai jamais entendu parler. -99; Ne sait pas. |
| F2 | Commentaire | ___________________ |
| Compétence et cordialité |  |  |
| F3 | Avez-vous déjà entendu dire que l'Allemagne mène des projets d'aide – seule ou en collaboration avec d'autres pays (par exemple le pays dans lequel vous vivez) – pour, entre autres objectifs, aider les personnes dans le besoin dans votre pays ? Cette pratique est appelée « coopération allemande au développement ». Remarque : Si la réponse est (1) ou (2), continuez avec compétence et cordialité. Si la réponse est (3) ou (4), ignorez « Compétence et chaleur », « Motifs » et « Donateurs ». Question pertinente lorsque: ${F1} =1 or ${F1} =2 | 1; Pas du tout. 2; Ce n'est pas le cas. 3; Quelque peu. 4; Très. 5; Extrêmement. |
| duration_text > - > - |  |  |
| F4 | Selon vous, quelles sont les principales raisons pour lesquelles l’Allemagne apporte d'aide au [Bénin] ? Cette question est ouverte. Cela signifie que les répondants sont libres de répondre de la façon dont ils conçoivent. <br/>Cependant, nous disposons pour vous des réponses précodées (par exemple, combattre la pauvreté comme motivation pour fournir de l'aide) dans lesquelles vous êtes censé regrouper les réponses. Si – à votre avis – la réponse ne correspond à aucune des catégories précodées, veuillez la décrire dans l'option « Autre, précisez ». Question pertinente lorsque: ${F1} =1 or ${F1} =2 | 1; Combattre la pauvreté. 2; Combattre les défis mondiaux (par exemple, COVID ; changement climatique). 3; Raisons économiques (promouvoir le commerce entre [Benin] et l'Allemagne. 4; Raisons politiques. 5; Motifs cachés (par exemple, ils ont un agenda caché qu'ils ne communiquent pas). 6; Diminuer les flux de migration/réfugiés. -66; Autre préciser :. |
| F4_oth | Autre raison Question pertinente lorsque: ${F4} =-66 | ______________ |
| Motifs |  |  |
| F5 | Maintenant pensons à la coopération au développement de manière plus générale. Globalement, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « très inefficace » et 10 signifie « très efficace », dans quelle mesure pensez-vous que la coopération au développement [suivante] avec le [Bénin] est efficace ? a. Chinois b. Allemand c. Etats Unies d'Amérique d. WB (Banque mondiale) e. Union Européenne Question pertinente lorsque: ${F1} =1 or ${F1} =2 | 0; 0- Très inefficace. 1; 1. 2; 2. 3; 3. 4; 4. 5; 5. 6; 6. 7; 7. 8; 8. 9; 9. 10; 10- Très efficace. -99; Ne sais pas. |
| G-autres questions |  |  |
| G1 | Avez-vous participé à un autre programme de formation en dehors du SME Loop ? | 0; non. 1; oui. 2; Je n'ai pas participé au SME Loop. |
| G2 | Avez-vous appliqué des outils enseignés dans le cadre du programme SME Loop ? | 0; non. 1; oui. 2; Je n'ai pas participé au SME Loop. |
| G3 | Avez-vous trouvé votre participation au programme SME Loop utile ? | 0; non. 1; oui. 2; Je n'ai pas participé au SME Loop. |
| G4 | enquêteur, veuillez noter tout commentaire général | __________________ |

  - Manuel de l’enquêteur

ÉVALUATION DE L’IMPACT DE LA BOUCLE PME AU BÉNIN

Manuel de l’enquêteur : Collecte de données pour le midline

IREEP, Novembre 2023

Table des matières

1-	Contexte et justification	i

2- Présentation globale de l’enquête	ii

2.1- Champ géographique de l’enquête	ii

2.2- Unité statistique	ii

3- Gestion de l’enquête	ii

3.1- Dispositif de collecte des données	ii

3.2- Rôle des agents de collecte	iii

3.2.1- Rôle des enquêteurs	iii

3.2.3- Rôle des contrôleurs	iii

3.2.3- Rôle des superviseurs	iv

3.3- Planification globale de l’enquête	v

3.4- Techniques de collecte	vi

3.4.1- Type d’entretien	vi

3.4-2- Mode d’administration des questionnaires	vi

3.5- Présentation du questionnaire	vi

4- Instructions générales aux enquêteurs	xvi

4.1. Comportement des enquêteurs vis-à-vis de la hiérarchie et des personnes interviewées	xvi

4.2. Consignes particulières	xvi

- Contexte et justification

Le Bénin est un pays à faible revenu, avec plus de la moitié de sa population vivant avec moins de 1,90 dollar par jour. Selon les données de la Banque mondiale, l’année 2021 a été marquée par une forte reprise de l’activité économique avec une croissance estimée à 7,2%. Ce sont les secteurs des services et de la construction qui ont principalement tiré le taux de croissance. Le pays a également un taux d’inflation relativement faible (1,7 % en 2021 selon la Banque mondiale), qui reste inférieur à 4 % depuis 2011. Mais les pressions inflationnistes se sont considérablement accrues depuis la fin de l’année 2021. Elle est portée par la hausse des prix des denrées alimentaires et des produits pétroliers et s’est accélérée depuis le conflit en Ukraine.

Malgré sa croissance économique relativement stable et les progrès réalisés dans le domaine des droits de l’homme, le Bénin reste confronté à de nombreux défis tels que le faible niveau d’investissement dans les infrastructures, l’accès limité à l’énergie, le faible niveau d’alphabétisation (seulement 46 %, Banque mondiale 2021) et le taux élevé de sous-emploi (72 %, Banque mondiale 2021) avec 90,1 % de la population active travaillant dans l’économie informelle.

En effet, 92,5 % de la population active béninoise travaille sans contrat écrit ou a une activité informelle, a souvent une expérience limitée et n’est pas suffisamment formée (INSAE & AFRISTAT, 2019). Par conséquent, les conditions de travail sont souvent précaires avec de faibles taux de productivité, produisant un faible revenu, et les travailleurs sont rarement couverts par la sécurité sociale.

Dans ce contexte, bien qu’elles soient contraintes d’offrir de mauvaises conditions de travail, les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle crucial dans l’économie et dans la production de revenus pour une grande partie de la main-d’œuvre totale. En fait, 80,9 % de la main-d’œuvre du secteur informel est indépendante et seulement 2,7 % des entreprises informelles peuvent se permettre de rémunérer leurs employés et sont donc souvent incapables de remplir correctement leur rôle dans l’économie nationale (INSAE et AFRISTAT, 2019). Les environnements commerciaux défavorables entravent le démarrage, l’investissement et la croissance des entreprises. Les compétences entrepreneuriales font souvent défaut. Les actions de promotion menées par l’Etat ou par les chambres et associations ne tiennent souvent pas suffisamment compte des différents besoins des milieux d’affaires.

Il faut noter que d’autres pays de la région sont confrontés à des défis similaires depuis plusieurs décennies. A cet effet, la « Boucle de formation et d’accompagnement des PME » (SME Loop) a été mise en place. Développée pour la première fois en Sierra Leone en 2014, elle a pour objectif, de relever trois des défis les plus importants auxquels sont confrontées les PME : (i) l’insuffisance des connaissances commerciales et des compétences en matière de gestion, (ii) l’absence de changement et de développement par la fourniture de conseils et de mesures pratiques susceptibles d’apporter le changement et le développement et (iii) l’insuffisance des ressources financières pour développer les entreprises.

Pour surmonter ces défis, la boucle PME offre une combinaison des services suivants :

i) Évaluation individuelle de l’entreprise et de l’entrepreneur afin d’en adapter le contenu aux besoins et aux potentialités des entreprises.

(ii) Alternance systématique entre la formation, l’encadrement et l’apprentissage entre pairs afin de promouvoir l’utilisation active des connaissances et de l’expérience des entrepreneurs.

(iii) Coaching individuel d’entreprise (pièce maîtresse de la Boucle PME) dans lequel le coach guide l’entrepreneur pour qu’il intègre les contenus de formation dans la vie quotidienne de l’entreprise, ce qui conduit à une meilleure assimilation des leçons apprises ainsi qu’à un travail sur les défis personnels et le parcours de développement entrepreneurial individuel.

(iv) Le développement de la littératie financière et de l’accès au financement est étroitement intégré à l’ensemble du Boucle.

C’est à cet effet que financer par DeVAL, la GIZ travaille à relever le défi auquel font face les entrepreneurs des PME au Bénin. Dans le cadre du Bénin, l’intervention se déroulera en deux phases, avec deux cohortes. La première est en 2023 et la seconde en 2024. Afin d’évaluer l’impact de cette intervention sur les bénéficiaires, deux collectes de données seront effectuées dont, la collecte de la midline (mi-parcours) qui se fera en début de 2024 et celle de la endline (fin du parcours) prévue entre novembre et décembre 2024. Toutefois, il faut retenir qu’une enquête de référence a été effectuée en novembre 2023.

# 2- Présentation globale de l’enquête

## 2.1- Champ géographique de l’enquête

L’étude s’étend sur six (06) départements dont toutes les communes de l’Atlantique, le Littoral, l’Ouémé, le Mono, l’Atacora et deux communes de la Donga (Djougou et Copargo) du territoire de la République du Bénin. Les secteurs d’activité concernés sont : la transformation de produits vivriers, horticulture, apiculture, aviculture, services pour le secteur alimentaire et agricole, tourisme et cosmétique. La phase de collecte des données de référence s’est déroulée en novembre et a été conduite par la GIZ elle-même.

## 2.2- Unité statistique

L’unité statistique d’enquête de notre étude est le promoteur de la PME ou encore l’entrepreneur sélectionnés dans les communes couvertes par l’étude.

# 3- Gestion de l’enquête

## 3.1- Dispositif de collecte des données

La collecte des données de la midline s’effectuera avec 640 (400 traités et 240 contrôles) entrepreneurs sélectionnés pour la cohorte de 2023 en début de 2024 dans les communes couvertes. Pour ce qui est de la endline, elle se fera courant novembre-décembre 2024 et prendra en compte la cohorte de 2024. Compte tenu de la nature et de la densité des informations à recueillir, 20 enquêteurs seront recrutés et répartis en quatre équipes de quatre (04) enquêteurs et un (01) contrôleur. Chaque équipe aura à sa tête un superviseur. La durée de la collecte est estimée à 15 jours pour chacune des deux (02) phases (midline and endline)

## 3.2- Rôle des agents de collecte

### 3.2.1- Rôle des enquêteurs

L’enquêteur/enquêtrice occupe une position centrale dans l’enquête puisque c'est lui/elle qui recueille les informations auprès des entrepreneurs. Par conséquent, le succès de cette enquête dépend de la qualité de son travail. En général, les responsabilités d'un/une enquêteur/enquêtrice seront les suivantes :

- Localiser les entrepreneurs de l’échantillon ;

- Repérer l’enquêté à travers son milieu de vie et son secteur d’activité ;

- S’assurer d’avoir le consentement de l’entrepreneur quant à la participation à l’étude;

- Interviewer tous les entrepreneurs qui lui ont été assignés en utilisant le questionnaire préparé pour la circonstance ;

- Vérifier les interviews complétées pour s’assurer que toutes les questions ont été posées et que les réponses ont été enregistrées clairement dans la tablette ;

- Faire automatiquement le point des attritions au contrôleur au fur et à mesure que le constat est fait ;

- Administrer cinq (05) questionnaires par jour ;

- Consigner sous forme de notes chaque journée d’enquête en vue d’en faire le rapport global à la fin de la collecte. Ceci implique, les entrepreneurs interviewés et leur lieu de résidence, la date de l'interview, l’heure de début et de fin des entretiens, les noms des entrepreneurs, les difficultés rencontrées et les approches de solution etc.

- Produire à la fin de la collecte, un rapport du déroulement de la collecte avec une synthèse des informations recueillies, suivant un canevas qui leur sera donné ;

- Informer et recevoir l’aval du contrôleur de tout mouvement sur le terrain.

### 3.2.3- Rôle des contrôleurs

La formation est un processus continu. L'observation et le contrôle du travail sur le terrain font partie du processus de la formation de collecte des données et en particulier celui des contrôleurs. A cet effet, les contrôleurs joueront des rôles très importants en soutenant et en aidant les enquêteurs sur le terrain afin d’assurer la qualité des données collectées. De manière précise, les contrôleurs ont pour rôle de :

• Remplir les premières formalités avec les autorités de la localité avant le démarrage de tous travaux dans leur zone de couverture ;

• Vérifier que ce soit effectivement les entrepreneurs indiqués qui sont enquêtés ; Aucune erreur sur l’identité de l’entrepreneur à enquêter ne sera tolérée.

• Suivre chaque jour chacun des enquêteurs dans l’administration de son questionnaire pour s’assurer que les enquêteurs posent les questions comme elles doivent être posées, que toutes les parties du questionnaire sont abordées dans l’ordre et suivant le protocole de collecte et que les réponses sont bien enregistrées ;

•  Faire le débriefing chaque soir afin de partager et d’expliquer plus amplement les nouvelles informations de la supervision et du quartier général. C’est aussi le moment où les acquis et difficultés doivent être partagés pour que tous les membres de l’équipe soient au même niveau d’information ;

• Aider à comprendre le questionnaire ou bien à résoudre des problèmes que les enquêteurs ont avec les enquêtés/enquêtées difficiles ou toutefois des problèmes avec leurs tablettes. Au cas où des solutions ne sont pas trouvées aux difficultés qui se présentent, les contrôleurs devront se référer le plus rapidement possible aux superviseurs ;

• Vérifier tous les questionnaires remplis par son équipe pour s'assurer que chaque questionnaire est complet et que son contenu est cohérent avant de synchroniser ;

• Faire le point des entrepreneurs enquêtés à l’équipe de supervision chaque soir.

• S’assurer d’avoir le feedback du quartier général avant de quitter une zone d’étude pour une autre.

### 3.2.3- Rôle des superviseurs

Le superviseur représente l’équipe de coordination sur le terrain. Il est chargé d’une et est responsable de l’organisation de la collecte des données dans ses zones de supervision. Il a pour rôle de soutenir et d’aider les enquêteurs et les contrôleurs à améliorer la qualité des données collectées. A ce effet, il doit :

- Échanger avec le contrôleur et enquêteurs pour le suivi du déroulement de l’enquête sur le terrain ;

- Assister à l’administration du questionnaire par chaque enquêteur pendant quelques minutes pour s’assurer du bon déroulement des interviews lors des descentes inopinées ;

- Vérifier la cohérence dans les questionnaires remplis et les valider sur la plate-forme ;

- Aider à résoudre les problèmes que les enquêteurs pourraient avoir et que le contrôleur ne serait pas capable de résoudre ;

- Donner de nouvelles instructions et le feedback du quartier général à l’équipe de terrain ;

- Se charger de faire les vérifications nécessaires à partir des feedbacks du quartier général ;

- Investiguer les cas de doute, de faute et de tricherie de plus près ;

- Vérifier, le cas échéant, les cas d’absence, de voyage à distance lointaine, mentionnés par les agents de terrain.

Il est prévu un back-check. A ce niveau, 10% des enquêtés seront aléatoirement sélectionnés et appelés par téléphone par une équipe de 2 personnes, qui se chargera de leur reposer un certain nombre de questions issues du questionnaire de terrain. Ces données (terrain et back-check) seront confrontées pour assurer la qualité des données.

## 3.3- Planification globale de l’enquête

La réalisation globale de l’enquête comprend la formation des enquêteurs, le pré-test, la collecte proprement dite et la rédaction du rapport de collecte des données. Le tableau ci-dessous récapitule les différentes phases de la collecte des données selon la période et la durée.

- La mid-line

| Activités | Durée | Période |
| --- | --- | --- |
| Formation des enquêteurs et contrôleurs | 4 jours | 08 Janvier-11 Janvier 2024 |
| Prétest du questionnaire | 1 jour | 12 Janvier 2024 |
| Départ sur le terrain (avant l’intervention) | 1 jour | 14 Janvier 2024 |
| Collecte de données (avant l'intervention) | 15 jours | 15 Janvier-29 Janvier 2024 |
| Rédaction du rapport d’enquête (avant l’intervention) | 02 jours | 01-02 février 2024 |

- La Endline

| Activités | Durée | Période |
| --- | --- | --- |
| Formation des enquêteurs et contrôleurs | 4 jours | 18 Novembre-21 Novembre 2024 |
| Prétest du questionnaire | 1 jour | 21 Novembre 2024 |
| Départ sur le terrain (avant l’intervention) | 1 jour | 23 Novembre 2024 |
| Collecte de données (avant l'intervention) | 15 jours | 24 Novembre -08 Décembre 2024 |
| Rédaction du rapport d’enquête (avant l’intervention) | 02 jours | 16-17 Décembre 2024 |

## 3.4- Techniques de collecte

### 3.4.1- Type d’entretien

L’enquête se fera principalement à l’aide d'entretiens individuels qui permettront de collecter les données primaires auprès des acteurs clés. Les entretiens seront réalisés sur la base du questionnaire sur tablette prévu à cet effet.

### 3.4-2- Mode d’administration des questionnaires

Le questionnaire est adressé face à face et les réponses de l’enquêté sont enregistrées au fur et à mesure. Avant de commencer l’entretien, l’enquêteur doit d’abord se présenter et dire en quelques mots l’objet de sa visite. Ensuite, il demande à l’entrepreneur l’autorisation de commencer l’interview.

Les précisions pour renseigner les différents types de questions sont décrites tout au long du manuel dans la partie « Présentation des instruments de collecte » et détaillées au cours de la formation initiée à l’intention des enquêteurs.

Pour les questions fermées, l’enquêteur pose la question et énumère pour l’entrepreneur les différentes modalités de réponses prévues au cas échéant. Celui-ci choisit alors entre ces modalités, la modalité qui correspond le mieux à sa perception des choses. L’enquêteur coche la réponse correspondante au(x) choix de l’enquêté.

A l’intérieur de chaque section, certaines questions ne concernent que les individus répondant à certains critères. Des sauts sont alors prévus pour guider l’enquêteur dans ces cas afin de lui éviter de poser des questions inutiles et lui permettre de gagner ainsi en temps et en efficacité.

## 3.5- Présentation du questionnaire

Le questionnaire est le principal outil de collecte des informations auprès des entrepreneurs sélectionnés pour l’étude. Il comporte un certain nombre de variables classées dans les divisions distinctes suivantes :

SECTION 0 : IDENTIFICATION ET CONTEXTE

Cette section renseigne sur la date de l’entretien, l’identification géographique (département, commune, arrondissement, type de milieu) de l’entrepreneur choisi, et des informations liées à l’entreprise. Pour les questions avec les options précharger, les modalités correspondantes seront affichées, il s’agira donc pour l’enquêteur de juste les cocher

date : Date de l’entretien. Il s’agit de la date du jour où l’entretien a débuté. Le jour est pris en cliquant sur l’endroit approprié au niveau de la tablette.

sup : Superviseur, sélectionnez votre équipe (à précharger)

enum : Enquêteur, sélectionnez votre identifiant (à précharger)

id : Sélectionnez l'ID du répondant (à précharger). Ici, ce serait bon de prendre le propriétaire de l’entreprise. Dans le cas où il n’est pas disponible, on peut prendre le gérant ou un quelconque représentant que lui-même aurait suggérer.

respondent : Nom de l'entrepreneur. Il s’agit ici de saisir les nom et prénoms de l’entrepreneur avec les caractères majuscules autorisés.. Dans le cas où le répondant n’est pas l’entrepreneur lui-même, il faut quand même écrire les nom et prénoms de l’entrepreneur. Identity : Identité du répondant : Qui a répondu au questionnaire,  le répondant peut être l’entrepreneur lui-même, un représentant ou les deux à la fois.

treatment : Sélectionnez le groupe de l'enquêté. Les groupes ici sont traité et contrôle

gender : Sexe de l'entrepreneur. Cette question n’est pas à poser. Elle se constate. C’est bel et bien le sexe de l’entrepreneur et non le sexe du répondant.

year_birth : Année de création de l'entreprise Il s’agit de l’année dans laquelle  l’entreprise a été créée.

age : Âge de l'entrepreneur. Il s’agit de l’âge de l’entrepreneur au dernier anniversaire.

phone_number : Numéro de téléphone de l'entrepreneur

email_address : Adresse e-mail de l'entrepreneur

education : Niveau d'études le plus élevé de l'entrepreneur. Les modalités à cette question sont fournies. L’enquêteur doit choisir la modalité correspondante au plus haut niveau d’étude de l’entrepreneur. Si éventuellement les formations se chevauchent en termes de niveau, veuillez choisir la dernière formation.

sme_name : Nom de la PME. Et si la PME n’a pas de nom, inscrire AUCUN

business_age : Quand avez-vous démarré votre entreprise (mois/année) ? Il s’agit du mois et de l’année au cours de laquelle l’entrepreneur a démarré ses activités et non celle de formalisation.

business_period : Quelle est la période d'activité de l'entreprise ? La modalité « saisonnière » peut être choisie au cas où l’activité de l’entreprise ne s’étend pas de façon continue pour des aléas (par exemple l’inexistence régulière des matières premières), il s’agit ici de si l’activité est saisonnière.

sme_area : Principale zone d'activité de l'entreprise. Les modalités de cette question sont urbaine, périurbaine et rurale. Urbaine se réfère à des zones où il y a agglomération, des centres ville. On y retrouve souvent des infrastructures telles que les routes, l’électricité, de beaux bâtiments…Quant au terme périurbain, il fait allusion aux périphéries des centres ville ou des agglomérations. Les milieux ruraux sont les zones éloignées du centre-ville et où on observe un manque d’infrastructure.

department: Département. C’est le nom du département dans lequel se trouve l’entrepreneur sélectionné. L’agent enquêteur devra choisir et cocher le code approprié pour le Département correspondant. Ici l’enquête se déroule dans 6 départements du Bénin que sont : l’Atlantique, le Littoral, l’Ouémé, le Mono, l’Atacora et la Donga. (à précharger)

commune : Commune. C’est le nom de la commune dans laquelle se trouve l’entrepreneur sélectionné. L’agent enquêteur devra choisir et cocher le code approprié pour la commune correspondante. (à précharger)

arrondissement : Arrondissement. C’est le nom de l’arrondissement dans lequel se trouve l’entrepreneur sélectionné. L’agent enquêteur devra choisir et cocher le code approprié pour l’arrondissement correspondante. (à précharger)

business_sector : Dans quel secteur votre entreprise évolue-t-elle ? (à précharger)

registration : L'entreprise est-elle officiellement enregistrée ? Cette question cherche à savoir si l’entreprise à un IFU et un registre de commerce (RCCM).

registration_number : A-t-il un numéro de registre du commerce (APIex) ?

owning_business : Le fondateur de l’entreprise est-il le propriétaire de l’entreprise ? La question cherche à savoir si le propriétaire actuel de l’entreprise est celui ou celle qui l’a créée :. Elle cherche aussi à savoir si l’entrepreneur à des associés.

contact_name : Nom de la personne à contacter (répéter le nom de l'entrepreneur s'il est le seul interlocuteur possible). Il s’agit ici de savoir s’il y a une autre personne à contacter pour répondre au nom de l’entreprise  hormis l’entrepreneur.

contact_role : Rôle commercial de la personne de contact. Le rôle commercial se réfère ici à ce que fait la personne dans l’entreprise.

contact_gender : Sexe de la personne à contacter

contact_age : Âge de la personne de contact (en années)

contact_education : Niveau d'études le plus élevé de la personne à contacter

contact_phone : Numéro de téléphone professionnel (de la personne à contacter)

contact_email : Adresse e-mail professionnelle (de la personne à contacter)

SECTION I : CREATION D’EMPLOIS

Cette section vise à savoir si l’entrepreneur a créé des emplois au profit d’autres personnes.

A1 :  À l’exception du ou des Fondateurs, l’entreprise emploie-t-elle quelqu’un d’autre ? (Remarque : les employés sont uniquement les personnes qui gagnent un salaire pour travailler pour vous.) Ceci inclus les  travailleurs permanents ou occasionnels qui gagnent une quelconque récompense à l’exception des apprentis et stagiaires.

A2 : Nombre total d’employés, y compris les dirigeants et les fondateurs. (Veuillez lister les noms ou surnoms de tous les employés, managers et Fondateurs. Les questions qui suivent seront posées sur chacun d’eux. Leurs noms ou surnoms ne seront enregistrés ni divulgués à personne et ne serviront à rien d'autre que de répondre aux prochaines questions.)

A3 : Quel est le sexe de [nom] ?

A4 : Quel est l'âge de [nom] ?

A4a : Quel est le poste de [nom] ?

A4b : [nom] reçoit-il un quelconque type de rémunération dans l'entreprise ?

A4ba : Quel est le salaire moyen en espèces au cours d’un mois type de travail (en FCFA) ?

A4bb : Quel est le salaire moyen en nature dans un mois type de travail (en FCFA) ?

A5 : Combien de mois par an [nom] est-il employé ?

A6 : Combien de mois par an [nom] est-il employé de manière continue ?

A7 : Le salaire de [nom] est-il basé sur les jours (ou heures) exacts où il travaille pour l'entreprise ?

A8 : Combien de jours dans une semaine habituelle [nom] travaille-t-il ?

A9 : Combien d'heures dans une journée habituelle [nom] travaille-t-il ?

A10 : Est-ce que [nom] a un contrat de travail écrit ?

A11 : Est-ce que [nom] est un travailleur hautement qualifié ? (les travailleurs hautement qualifiés sont les gestionnaires, les professionnels, les techniciens et les professionnels associés). Veuillez comprendre par gestionnaire, ceux qui sont à la gérance d’une PME ; par professionnels, ceux qui ont une formation professionnelle qualifiante.

A12 : Est-ce que [nom] bénéficie de la sécurité sociale de la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) en travaillant dans votre entreprise ?

A13 : Est-ce que [nom] est couvert financièrement en cas d'accident du travail ?

SECTION II : PERFORMANCE D’ENTREPRISE

Cette section évalue la performance de l’entreprise à travers son revenu, son profit, ses actifs, ses immobiliers, et ses investissements.

- Revenu

B1a : Au cours des 12 mois précédents, combien (en F CFA) en moyenne a été reçu au total des ventes de biens et/ou services (REVENUS) par cette entreprise au cours d'un mois que vous considérez comme bon ? (Réponse en F CFA/mois)

B1b : Quels mois considérez-vous comme bons ?

B2a : Au cours des 12 mois précédents, combien (en F CFA) en moyenne a été reçu au total des ventes de biens et/ou services (REVENUS) par cette entreprise au cours d'un mois que vous considérez comme mauvais ? (Réponse en F CFA/mois)

B2b : Quels mois considérez-vous comme mauvais ? (on ne peut pas sélectionner ceux définis comme bons mois)

- Profit

B3a : Au cours des 12 mois précédents, quel bénéfice (en F CFA) en moyenne a été réalisé par cette entreprise au cours d'un mois que vous considérez comme bon ? (Réponse en F CFA/mois) (Les bénéfices sont les revenus moins les coûts (salaires, matières premières, eau, électricité, carburant, locations, etc.).)

B3b : Quels mois considérez-vous comme bons ?

B4a : Au cours des 12 mois précédents, quel bénéfice (en F CFA) en moyenne a été réalisé par cette entreprise au cours d'un mois que vous considérez comme mauvais ? (Réponse en F CFA/mois). (Les bénéfices sont les revenus moins les coûts (salaires, matières premières, eau, électricité, carburant, locations, etc.).)

B4b : Quels mois considérez-vous comme mauvais ? (On ne peut pas sélectionner les mois considérés comme bons)

- Actifs actuels

B5 : Outre les liquidités, l’entreprise investit-elle dans d’autres actifs liquides?

B6 : Pourriez-vous fournir une estimation du montant de vos réserves de trésorerie et autres actifs liquides (le cas échéant) ? Ceci englobe les montants totaux dont dispose l’entreprise dans sa caisse, dans les comptes de l’entreprise plus les actifs issus des investissements.

- Immobiliers

La prochaine série de questions concerne les actifs détenus par votre entreprise. Ceux-ci doivent inclure les actifs appartenant à votre entreprise, mais détenus par une autre entreprise ; cela ne doit pas inclure les actifs appartenant à une autre entreprise, mais détenus par vous. Par exemple, l'équipement qui vous est loué.

B7 : Quel est le nom de l'immobilier ? (Répétez la liste jusqu'à ce qu'aucun nouvel actif ne soit nommé)

B8 : De quel type d'immobilier s'agit-il ?

B9 : Combien en avez-vous?

B10 : S'il s'agit d'un terrain, quelle est la superficie totale en acres ?

Question pertinente lorsque: ${B8} =5

B11 : Si cet actif devait être vendu aujourd’hui dans son état actuel, combien cela coûterait-il en FCFA ?

- Investissements

B12 : Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé en achats de machines, véhicules et équipements neufs ou d'occasion ? (en FCAF)

B13 : Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé en achats de terrains et de bâtiments, y compris l'agrandissement et la rénovation de structures existantes ? (en FCFA)

B14 : Au cours des 12 derniers mois, combien votre entreprise a-t-elle dépensé en activités formelles de recherche et développement, soit en interne, soit sous contrat avec d'autres entreprises, à l'exclusion des études de marché ? (en FCFA)

SECTION III : INDICES

Cette section s’intéresse à savoir dans quelle mesure l’entreprise travaille pour accroître ses ventes et fidéliser sa clientèle.

- Pratiques de marketing

C note1 : Au cours des six derniers mois, à quelle fréquence avez- vous? …

Tous les actes dont il est question dans cette section concerne l’entrepreneur et/ou un de ses collaborateurs pour le compte de l’entreprise.

C1 : … rendu visite à un de vos concurrents afin de connaître ses produits ou ses prix ?

C2 : ... avez demandé à vos clients s'il y avait des produits ou des services qu'ils souhaiteraient que vous leur proposiez ?

C3 : ... demandé à vos clients s'ils sont satisfaits de vos produits ou services ?

C4 : … évalué s'il y a un besoin ou une demande de votre produit ou service sur le marché ? Ceci concerne une étude de faisabilité, des prospections dans la population pour voir si le produit est désiré.

C5 : ... recherché de nouveaux marchés ? Des marchés qui existaient pour le produit mais que l’entrepreneur ne connaissait pas.

C6 : ... proposé des promotions pour attirer les clients ?

C7 : ... recherché de nouveaux canaux de distribution ?

C8 : … essayé de négocier un meilleur emplacement pour votre produit ?

C9 : … changé la manière de présenter vos produits et services pour les rendre plus attractifs ? les emballages, la conservation etc.

- Pratiques de gestion de la chaîne d’approvisionnement

C note2 : Au cours des six derniers mois, à quelle fréquence avez-vous …

C10 : ... comparé les prix ou la qualité des produits de vos fournisseurs avec ceux d'autres fournisseurs?

C11 : …négocié avec les fournisseurs pour obtenir un meilleur prix ?

C12 : ... été en rupture de stock ou d'intrants ?

C13 : ... fait un inventaire de votre stock ?

C14 : ... analysé si les ventes de vos principaux produits ou services ont augmenté, diminué ou sont restées les mêmes ?

C15 : Avez-vous un papier à en-tête professionnel ?

C16 : Avez-vous un logo d'entreprise ?

C17 : Utilisez-vous le courrier électronique pour communiquer avec des clients ou des fournisseurs ?

C18 : Avez-vous un site internet ?

C19 : Avez-vous un pitch deck que vous présentez habituellement aux investisseurs ? Un document ou une présentation qui donne une vue globale du fonctionnement de l’entreprise afin de mieux attirer les investisseurs. Ceci prend en compte les problèmes de l’entreprise, les solutions, la qualité des ressources humaines, la particularité, la provenance des fonds et comment c’est utilisé, les compétiteurs et comment nous nous sommes différents.

- Indice des pratiques financières

C20 : Votre entreprise tient-elle un livre journal qui comprend tous les actifs et passifs ? Ce qu’on a et ce qu’on doit aux autres.

C21 : Votre entreprise tient-elle un état des profits et pertes, qui comprend les ventes, les coûts, les bénéfices bruts et les bénéfices nets ?

C22 : Votre entreprise tient-elle un état des flux de trésorerie, qui comprend les entrées et sorties de trésorerie ?

C23 : Votre entreprise dispose-t-elle d’un système de remboursement de prêt et de calcul des intérêts ?

C24 : Avez-vous effectué une analyse du seuil de rentabilité, qui inclut le total des ventes et le total des coûts ?

C25 : Votre entreprise dispose-t-elle d’un registre des immobiliers avec des informations sur le prix d'achat, les années d'utilisation estimées et le taux d'amortissement ?

C26 : Au cours des 6 derniers mois, avez-vous calculé et utilisé des ratios financiers ? (par exemple ratio de bénéfice net, ratio de bénéfice brut, retour sur investissement, analyse du seuil de rentabilité)

- Indice des pratiques éthiques

C27 : Existe-t-il des mécanismes permettant aux employés de se plaindre s’ils ont des problèmes/défis ?

C28 : L'entreprise a-t-elle mis en place des dispositions pour protéger les travailleurs contre le harcèlement et les traitements injustes ?

C29 : L'entreprise offre-t-elle des opportunités de formation à ses employés ? Il s’agit des renforcements de capacité au profit du personnel.

C30 : Que prévoit votre entreprise pour la sécurité de vos salariés ?

C31 : Votre entreprise paye-t-elle le même montant aux hommes et aux femmes pour le même type de travail ?

C32 : L’entreprise est-elle en mesure de payer ses fournisseurs à temps et selon les échéanciers convenus ?

C33 : L’entreprise est-elle en mesure de payer ses employés selon les échéanciers convenus ?

C34 : L’entreprise est-elle en mesure de payer à temps ses dépenses récurrentes telles que les services publics et le loyer ?

C35 : Le cas échéant, l’entreprise est-elle en mesure de rembourser les prêts contractés selon le calendrier de paiement convenu ?

- Adoption de la technologie, environnement réglementaire

C36 : L'entreprise a-t-elle introduit des nouveaux ou importants produits ou service amélioré? (par exemple une nouvelle version du produit avec de meilleures fonctionnalités)

C36a : Pouvez-vous décrire brièvement ou fournir un exemple du produit ou du service amélioré ? question pertinente lorsque: ${C36} =1

C37 : Quand avez-vous introduit des produits ou services nouveaux ou importants ? (réponseà choix unique ) Question pertinente lorsque: ${C36} =1

C38 : L'entreprise a-t-elle introduit des nouveaux ou importants processus améliorés qui contribuent à réduire l’impact environnemental de l’entreprise ? (par exemple dans les méthodes de fabrication de produits/offre de services, la logistique, la distribution d'intrants, de produits, de services, les activités de soutien aux processus).

C38a : Pouvez-vous décrire brièvement ou fournir un exemple du processus amélioré qui contribue à réduire l’impact environnemental ?

Question pertinente lorsque: ${C38} =1

C39 : Quand avez-vous introduit un processus amélioré qui a réduit l’impact environnemental de votre entreprise ? (multi-réponse)

Question pertinente lorsque: ${C38} =1

C40 : L'entreprise est-elle en mesure de produire pour répondre à la demande actuelle du marché de vos produits/services avec sa technologie de production actuelle ?

C41 : L'entreprise est-elle en mesure de produire conformément aux normes réglementaires et du marché avec sa technologie de production actuelle ?

C42 : De quelle nouvelle technologie ou innovation l’entreprise aura-t-elle besoin pour améliorer ses opérations ? Veuillez lister

SECTION IV : ACCES FINANCIER

Cette section cherche à savoir si l’entreprise a postulé à un emprunt, le cas échéant, si ça a marché et les conditions du prêt, son usage et son remboursement.

E1 : Avez-vous candidaté pour bénéficier des marges de crédits ou de prêts pour les besoins de votre entreprise au cours des 3 dernières années, y compris auprès de particuliers ? (REMARQUE : PAS POUR UN USAGE PERSONNEL OU DOMESTIQUE. UNIQUEMENT À DES FINS DE L'ENTREPRISE)

E2 : Les candidatures ont-elles été approuvées ?

E3 : Si vous avez candidaté pour des marges de crédits ou de prêts au cours des trois dernières années et que vous avez réussi, à quels types d'institution ou de sources financières avez-vous candidaté pour le prêt ? SÉLECTIONNEZ TOUT CE QUI S'APPLIQUE

Question pertinente lorsque: ${E1} =1 and ${E2} ≠0

E4 : Veuillez préciser l'autre type d'institution financière ou autre source.

Question pertinente lorsque: ${E3} =-66

E5 : Quel est le montant du prêt ou de la marge de crédit auquel vous avez candidaté avec succès ? Faire la somme des différents prêts dans le cas où c’est plusieurs prêts sans succès.

Question pertinente lorsque: ${E1} =1 and ${E2} ≠0

E6 : Comment les prêts ont-ils été principalement utilisés ? (choix multiple)

Question pertinente lorsque: ${E1} =1 and ${E3} ≠8

E7 : Avez-vous remboursé les prêts ou les marges de crédit ?

E8 : Si vous n’avez pas réussi au cours des 3 dernières années, à quel type d’institution financière ou de source avez-vous demandé le prêt ?

Question pertinente lorsque: ${E1} =0 and ${E2} =0

E9 : Quel est le montant du prêt ou de la marge de crédit pour lequel votre candidature n’a pas été retenue ? (en CFA). Faire la somme des différents prêts dans le cas où c’est plusieurs prêts sans succès.

Question pertinente lorsque: ${E1} =0 and ${E2} =0

SECTION V : QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES DEVAL

Cette section mesure la connaissance des entrepreneurs sur les interventions de l’Allemange (GIZ)

- Filtre

F1 : Avez-vous déjà entendu dire que l'Allemagne mène des projets d'aide – seule ou en collaboration avec d'autres pays (par exemple le pays dans lequel vous vivez) – pour, entre autres objectifs, aider les personnes dans le besoin dans votre pays ? Cette pratique est appelée « coopération allemande au développement ».

Remarque : Si la réponse est (1) ou (2), continuez avec compétence et cordialité. Si la réponse est (3) ou (4), ignorez « Compétence et cordialité», « Motifs » et « Donateurs ».

F2 :  Commentaire

- Compétence et cordialité

F3 : Avez-vous déjà entendu dire que l'Allemagne mène des projets d'aide – seule ou en collaboration avec d'autres pays (par exemple le pays dans lequel vous vivez) – pour, entre autres objectifs, aider les personnes dans le besoin dans votre pays ? Cette pratique est appelée « coopération allemande au développement ».

Remarque : Si la réponse est (1) ou (2), continuez avec compétence et cordialité. Si la réponse est (3) ou (4), ignorez « Compétence et chaleur », « Motifs » et « Donateurs ».

Question pertinente lorsque: ${F1} =1 or ${F1} =2

- Duration text

F4 : Selon vous, quelles sont les principales raisons pour lesquelles l’Allemagne apporte d'aide au [Bénin] ?

Cette question est ouverte. Cela signifie que les répondants sont libres de répondre de la façon dont ils conçoivent. <br/>Cependant, nous disposons pour vous des réponses précodées (par exemple, combattre la pauvreté comme motivation pour fournir de l'aide) dans lesquelles vous êtes censé regrouper les réponses. Si – à votre avis – la réponse ne correspond à aucune des catégories précodées, veuillez la décrire dans l'option « Autre, précisez ».

Question pertinente lorsque: ${F1} =1 or ${F1} =2

- Motifs

F5 : Maintenant pensons à la coopération au développement de manière plus générale. Globalement, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « très inefficace » et 10 signifie « très efficace », dans quelle mesure pensez-vous que la coopération au développement [suivante] avec le [Bénin] est efficace ?
a. Chinois
b. Allemand
c. Etats Unies d'Amérique
d. WB (Banque mondiale)
e. UE (Union Européene)

Question pertinente lorsque: ${F1} =1 or ${F1} =2

SECTION VI : Autres questions

G1 : Avez-vous participé à un autre programme de formation en dehors du SME Loop ?

G2 : Avez-vous appliqué des outils enseignés dans le cadre du programme SME Loop ?

G3 : Avez-vous trouvé votre participation au programme SME Loop utile ?

G4 : Commentaires : enquêteur, veuillez noter tout commentaire général

# 4- Instructions générales aux enquêteurs

## 4.1. Comportement des enquêteurs vis-à-vis de la hiérarchie et des personnes interviewées

L’enquêteur doit faire preuve de gentillesse de tendresse, de courtoisie et de beaucoup de patience.

Il ne doit pas être distrait ; il ne doit demander que les informations prévues par le questionnaire

L’enquêteur ne doit pas faire de promesse aux entrepreneurs.

L’enquêteur doit respecter la hiérarchie (contrôleurs et ensuite superviseurs) et suivre à la lettre les instructions données par elle.

L’enquêteur doit avoir son portable chargé et toujours allumé et répondre systématiquement à tous les appels du contrôleur et/ou du superviseur

L’enquêteur ne doit pas suggérer des réponses aux enquêtés

## 4.2. Consignes particulières

L’enquête, notamment en matière de recherche, exige une réelle expertise de la part de l’enquêteur. Il doit être capable de poser les bonnes questions afin de susciter des réponses qui donnent effectivement les informations recherchées. Particulièrement la présente collecte de données avec la cible concernée exige du tact, de la patience.

Il doit aussi avoir la capacité d’analyse qui lui permet de réduire le plus possible les risques de biais dans les appréciations à porter, même si les biais sont incontournables.

Il doit avoir enfin, la capacité de synthèse pour noter l’essentiel dans les rubriques qui le nécessitent sans que l’information ne perde son sens et de son contenu significatif.

A cet effet, il est indispensable pour l’enquêteur de s’approprier correctement les outils avant de démarrer l’enquête, en lisant / relisant plusieurs fois et en se donnant des repères pour s’y retrouver facilement au cours des entretiens.

Pendant l’administration des outils :

- L’enquêteur doit inscrire dans la tablette selon les caractères recommandés ; il est donc interdit d’inscrire des réponses dans des caractères minuscules.

- L’enquêteur ne doit pas utiliser des codes ou symboles qui ne sont pas prévus.

- Les abréviations ne sont pas autorisées.

- L’enquêteur doit veiller à ce que toutes les cases soient remplies ; c’est-à-dire qu’il doit nécessairement recueillir une réponse à chaque question posée.

- L’enquêteur doit mettre la tablette à l’abri de la pluie et d’autres intempéries.

- Aucun questionnaire ne doit demeurer inachevé.

- Les questionnaires incomplets, inexploitables ne sont pas recevables.

- Les questions doivent être posées dans l’ordre indiqué dans le questionnaire.

- L’enquêteur ne doit pas orienter les réponses de l’enquêté ni répondre à sa place.

- L’enquêteur doit avoir à l’esprit que le succès de cette opération dépend du sérieux et de la rigueur qu’il mettra dans l’exécution des instruments qui lui sont donnés. Rien de ce qui lui est demandé dans le cadre de l’enquête n’est superflu. Toute démarche qui lui est indiquée est obligatoire et il ne peut la modifier de son propre chef, car elle répond à des impératifs de la méthode que les responsables techniques ont mis au point.

- L’enquêteur doit informer le contrôleur de toutes les difficultés liées à l’application de telle ou telle instruction reçue ; ce dernier lui indiquera la conduite à tenir.

- Les informations recueillies chez les entrepreneurs restent confidentielles. De même toutes les informations fournies et qui vous aideront à entrer en contact avec les cibles (noms et contacts …) restent également confidentielles et ne sont utilisées que dans le cadre de la présente étude. Elles ne peuvent être divulguées individuellement ni par l’enquêteur, ni par l’équipe chargée de l’étude, sous peine de poursuite judiciaire.

- L’enquêteur est tenu de respecter rigoureusement le protocole de la collecte.

## 3- Guides de focus groups

4.1- Guide d’entretien individuel pour les bénéficiaires (SME Managers)

Informations d'entretien

Nom complet de l'intervieweur :

Lieu de l'entretien :

Date de l'entretien :

Heure de début :

Heure de fin :

Caractéristiques sociodémographiques

a.  	Âge

b. 	Genre

c.  	Lieu de résidence

d. 	Économique activités

1. 	Informations sur le détail du cours avant la formation

Sonde :

-          Quelles étaient vos activités entrepreneuriales avant SME Loop ?

-          - De combien de personnes étiez-vous responsable ?

-          - Avez-vous pu subvenir à tous vos besoins et à ceux de votre famille grâce à vos activités précédentes ?

-          À quels types de défis avez-vous été confrontés ?

-          Comment avez-vous réussi à relever ces défis ?

o   Pourquoi n’avez-vous pas réussi à résoudre les difficultés que vous avez rencontrées ?

2. 	Comment avez-vous été sélectionné par la SME Loop ?

Sonde :

-          Quel est votre niveau d'études ?

-          Comment pensez-vous que la SME Loop a été ciblée ?

-          Comment avez-vous reçu des informations sur la SME Loop ?

-          Quel a été le processus de sélection pour la SME Loop ?

-          Comment avez-vous été sélectionné pour participer à la SME Loop ?

-          Que pensez-vous du processus de sélection ? Était-ce facile ou difficile ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

3.     La SME Loop a-t-elle amélioré vos pratiques entrepreneuriales ? Si oui, de quelle manière?

Sondez :

-          Qu’apprend-on lors des séances de formation ?

-          De quelle manière pourriez-vous appliquer ce que vous avez appris à votre entreprise ? Qu’est-ce qui a fonctionné, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Pourquoi?

-          Qu’avez-vous apprécié dans les séances de coaching ? Qu’est-ce qui ne vous a pas plu dans les séances de coaching ?

-          Dans quelle mesure les compétences que vous avez acquises correspondent-elles à vos besoins ?

-          Quel est l’accompagnement le plus utile de la SME Loop pour votre évolution professionnelle ?

o   Qu’avez-vous appris qui ne vous sera pas utile pour votre carrière professionnelle ?

-          Que pensez-vous de la qualité de l’accompagnement que vous avez reçu de la SME Loop ?

o   Que pensez-vous des modules de formation ?

o   Comment trouvez-vous les méthodes pédagogiques des formateurs ?

o   Quelle est votre relation avec les autres bénéficiaires ?

o   Y a-t-il un soutien supplémentaire que vous auriez souhaité ou requis mais qui n'est pas offert par le programme ?

o   Le cas échéant, y a-t-il quelque chose qui a été plus difficile ou moins pertinent ou intéressant pour vous en tant que femme/jeune que pour les autres participants au programme ?

o   Pensez-vous que la SME Loop soutient adéquatement les femmes/jeunes participants ou y a-t-il quelque chose que le programme pourrait faire mieux ?

4. 	Comment la SME Loop contribue-t-elle à améliorer la performance économique de votre entreprise ?

Sonde :

-          Si vous faites partie des meilleurs, pouvez-vous nous dire comment le programme a contribué à améliorer votre situation économique ?

-          Quels sont vos obstacles au développement économique ?

-          Avez-vous bénéficié d’un soutien extérieur au programme SME Loop? Si oui, quoi ? Expliquez comment cela vous a aidé à améliorer votre situation économique ?

-          Qu’aurait pu faire le programme pour améliorer davantage vos performances économiques ?

-          Qu’attendez-vous du programme pour améliorer vos performances économiques ?

-          Avez-vous pu obtenir du financement auprès des banques et des institutions financières ?

o   Depuis que vous avez rejoint le programme, avez-vous réussi à demander et à obtenir des prêts ?

o   Si oui, avez-vous emprunté auprès de votre famille/d’amis ou demandé un prêt auprès d’une banque/institution financière ?

-          La formation vous a-t-elle aidé à réussir votre demande de prêt ? Si oui, comment, si non, pourquoi?

-          Est-il facile pour vous ou pour des personnes comme vous d’obtenir des prêts bancaires ? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi?

-          Est-ce que vous ou quelqu'un que vous connaissez avez déjà rencontré des difficultés à obtenir un prêt bancaire ? Si oui, pourquoi?

5. 	Pensez-vous que votre niveau de résilience a changé avec la SME Loop ?

Sonde :

-          Parfois nous vivons des expériences inattendues, des chocs dans notre vie ce qui peut perturber notre vie. Quels sont les plus grosses des menaces auxquelles vous avez été confronté dans le passé ? Selon vous, est-ce que cela risque de se produire dans le futur ?

o   En famille niveau ?

o   Sur le plan économique niveau ?

o   Au travail

§  Pouvez -vous nous dire quel  genre de difficultés vous vivez et comment les résolvez -vous ?

-          En regardant votre situation économique actuelle, est-ce que vous pensez que vous pouvez plus facilement faire face à des chocs par rapport à votre situation économique avant la formation ?

o   La formation vous a-t-elle aidé dans certains domaines façon comme d’être mieux préparé pour un tel des chocs ou être mieux à même de répondre à de tels des chocs ? (Par exemple, avoir plus d'épargne, avoir plans d'urgence, diversification revenu /ne comptant pas sur une seule source de revenu, etc.)

o   La formation suivie vous a-t -elle aidé collectivement à vous préparer et à répondre à de tels chocs ?

-          Votre situation économique a-t-elle influencé votre bien-être ? (À quel point vous êtes à l’aise, en bonne santé et heureux ) ? Si oui, comment ?

o   L’accompagnement a-t-elle influencé vos perspectives pour l'avenir ? Si oui, comment ?

o    Vous êtes plus optimiste / pessimiste maintenant ? Si oui, comment ?

6. 	La SME Loop a-t-elle contribué à formaliser vos entreprises ?

Sonde :

-          Votre entreprise est-elle formalisée ?

-          Si non, pourquoi votre entreprise n’a-t-elle pas été formalisée ?

-          Si oui, quelles mesures ont été prises pour formaliser votre entreprise ?

-          Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?

-          La SME Loop vous a-t-elle aidé à formaliser votre entreprise ? Comment cela a-t-il aidé ? Si non, pourquoi pas ?

-          Avez-vous bénéficié d'un soutien extérieur ? Si oui, quoi?

-          Selon vous, que peut-on faire pour faciliter la formalisation des entreprises ?

7. 	La SME Loop contribue-t-elle à créer des emplois décents dans vos entreprises ?

Sonde :

-          Votre entreprise s'est développée grâce à votre participation à la SME Loop ? Si c'est le cas, comment? Si non, pourquoi pas?

o   Le nombre d’employés a-t-il augmenté, diminué ou est-il resté le même ? Pourquoi pensez-vous cela ? (facteurs d'influence)?

o   Quel était le processus de recrutement de votre entreprise avant de vous lancer dans la SME Loop ?

o   Avez-vous changé votre stratégie de recrutement depuis que vous participez à la SME Loop ? Si non, pourquoi ? Si oui, quelle est votre nouvelle stratégie de recrutement que vous avez appliquée et que vous avez apprise lors des formations en SME Loop ?

-          La SME Loop vous a-t-elle aidé à améliorer les conditions de travail dans vos entreprises ? Si oui, de quelle manière, si non , pourquoi pas ? Veuillez donner des exemples

o   Qu’avez-vous appris sur l'amélioration des conditions de travail dans la SME Loop ? Qu’est-ce que vous pouviez/vouliez-vous postuler, qu’est-ce que vous pouviez/vouliez-vous postuler ? Pourquoi?

o   Quels sont les facteurs favorables au changement dans la gestion des ressources humaines ?

-          Les emplois proposés par votre entreprise sont-ils à la hauteur des attentes de vos collaborateurs ? De quelle manière ? Y a-t-il quelque chose dont vos employés ne sont pas satisfaits dans votre entreprise ? (Par exemple, argent, environnement de travail, horaires de travail, égalité de traitement et salaires, etc.)

-          De manière générale, quelles difficultés les entreprises rencontrent-elles pour fournir des emplois décents ?

o   Comment la SME Loop a-t-elle aidé des entreprises comme la vôtre à résoudre ces problèmes ?

8.     A-t-il été facile pour vous, en tant que femme/homme/jeune, de participer à la SME Loop ? Si oui, de quelle manière, si non pourquoi?

Sondez :

-          Selon vous, quelles mesures ont été mises en place pour encourager et faciliter la participation des femmes et/ou des jeunes entrepreneurs ?

-          Le fait d’être une femme ou un homme vous a-t-il permis de vous adapter au programme SME Loop ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

-          En tant que femmes/hommes/jeunes, quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

-          Dans quelle mesure les offres de formation ont-elles été conçues pour répondre aux besoins des femmes (par exemple, sécurité et distance du lieu de formation, calendrier de la formation, disponibilité de services de garde d'enfants, sensibilisation à l'égalité des sexes parmi les maris (non solidaires), etc.)

-          Que pourrait-on faire pour qu’il soit (encore) plus facile pour les femmes ou les jeunes de participer à ce programme ?

9. 	Quelles sont vos attentes et vos craintes quant au bénéfice du dispositif ?

Sonde :

-          Comment les femmes et les jeunes ont-ils été intégrés dans le programme ?

-          Les coachs avaient-ils des programmes spécifiques pour ces bénéficiaires ?

-          Les jeunes et les femmes ont-ils rencontré des difficultés spécifiques ?

-          Le programme a-t-il aidé les jeunes et les femmes à améliorer leur situation financière ? pour améliorer leurs compétences en matière de création et de gestion d'entreprise ? pour atteindre leurs objectifs ? Si oui comment?

-          Quelle était la relation entre les femmes et les jeunes ?

-          Où le programme a-t-il échoué ou échoué dans l'organisation de la formation et du coaching ?

-          Comment le programme peut-il améliorer davantage les compétences des femmes et des jeunes ?

-          Quelles craintes les femmes et les jeunes ont-ils après la fin du programme ?

10.Dans quelle mesure les compétences acquises grâce au programme SME Loop sont-elles cohérentes avec vos besoins ?

Sondez :

-          Le soutien que vous recevez répond-il à vos besoins et aspirations actuels ?

-          Selon vous, dans quelle mesure l’accompagnement est-il adapté au profil de chaque bénéficiaire ?

-          Vos aspirations ont-elles changé (évolué) grâce à la formation et au coaching ? Si oui comment? Si non, pourquoi?

11.Quelles sont vos perceptions de la durabilité après la fin du projet ?

Sonde :

-          De quel type de soutien bénéficiez-vous actuellement de la part de la SME Loop (conseils techniques et renforcement des capacités, soutien financier, etc.) ?

-          De quel type de soutien pensez-vous avoir encore besoin après avoir bouclé la SME Loop (technique, financier, etc.)

-          (Le cas échéant) Que se passera-t-il si cette assistance n'est plus disponible pour vous ?

-          Pensez-vous que votre entreprise continuera à fonctionner comme elle le fait actuellement après la fin du programme SME Loop ? Si oui, comment? si non pourquoi ?

-          Comment assurer la continuité de votre activité une fois la SME Loop bouclée ?

-          Une organisation locale a-t-elle été mise en place pour prendre le relais après la fin de la SME Loop ? Si oui, comment?

o   La communauté s'est-elle organisée localement pour poursuivre certaines activités après la fin du programme ?

12. Quelle est votre satisfaction du programme SME-Loop ?

-          Qu’est ce qui vous a le plus satisfait lors du programme SME Loop ?

-          Qu’est-ce qui vous a le moins satisfait dans le programme SME Loop ? Pourquoi ?

Un dernier mot : nous arrivons au terme de notre entretien. Vous avez une préoccupation que nous n'avons pas abordée lors de notre échange ? Avez-vous des recommandations à faire au [nom du partenaire de mise en œuvre] ou à [nom du donateur] sur la façon dont ils peuvent améliorer leur soutien. Je serais heureux d'entendre vos suggestions et recommandations.

Merci d'avoir participé à cette étude.

FIN

4.2- Guide FGD pour les bénéficiaires (SME Managers)

Informations d'entretien

Nom complet de l'intervieweur :

Lieu de l'entretien :

Date de l'entretien :

de début :

de fin :

Caractéristiques sociodémographiques

Questions guides

1. 	Quelles activités économiques exerciez-vous avant de bénéficier de la SME Loop ?

Sonde:

-          Que faisiez-vous avant de créer votre entreprise ?

-          Depuis quand es-tu dans le milieu?

-          Dans quel domaine votre entreprise travaille-t-elle ?

-          Comment ça fonctionnait avant le programme ?

-          Quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés ?

2. 	Comment avez-vous bénéficié du programme ?

Sonde:

-          Où avez-vous entendu parler de la SME Loop ?

-          Quelles ont été les modalités et conditions de recrutement ?

Sonder : (Âge, sexe, secteur d'activité, niveau d'études, nombre d'années d'expérience)

-          Quelle est votre perception de ces procédures de recrutement ?

-          -Pourquoi étiez-vous intéressé par le programme ?

3. 	Selon vous, quelles formations et coaching avez-vous reçus dans le cadre de la SME Loop ?

Sonde:

- Combien de phases de formation avez-vous suivies lors de la SME Loop ?

- Combien de temps a duré chaque phase de formation (date de début, date de fin) ?

-Quels modules de formation avez-vous suivis ?

- Quelles nouvelles connaissances avez-vous acquises ?

- Combien de phases de coaching avez-vous bénéficié pendant la SME Loop ?

- Combien de temps a duré chaque phase de coaching ?

- Quelles compétences pratiques avez-vous acquises lors des séances de coaching ?

4. 	En tant que bénéficiaire, quelle est votre perception du programme SME Loop ?

Sonde:

-          Pensez-vous que la SME Loop vous aidera à améliorer vos compétences ? Si oui, quelles compétences avez-vous acquises ?

-          Ces compétences répondent-elles à vos attentes ? Si c'est le cas, comment?

-          Le soutien reçu répond-il aux besoins et aspirations des bénéficiaires ?

-          Pensez-vous que l’accompagnement que vous recevez est adapté à vous ? Si oui , comment ? Si non, pourquoi ?

-          Les compétences que vous avez acquises vous ont-elles permis de vous démarquer des autres entrepreneurs (la concurrence) ? Si c'est le cas, comment?

-          Quel est le soutien le plus utile que vous avez reçu du programme ? Pourquoi pensez-vous que ce soutien est le plus utile ? Cet accompagnement vous a-t-il permis d’améliorer votre évolution professionnelle ?

5. 	Facteurs clés dans la SME Loop qui peuvent contribuer aux changements dans les pratiques entrepreneuriales.

Sonde:

-          Que pensez-vous de la qualité de l’accompagnement que vous avez reçu de la boucle des PME ?

o   Que pensez-vous des modules de formation ?

o   Comment trouvez-vous les méthodes pédagogiques des coach?

o   Quelle est votre relation avec les autres bénéficiaires ?

o   Y a-t-il un soutien supplémentaire que vous auriez souhaité ou requis mais qui n'est pas offert par le programme ?

-          Comment jugez-vous les méthodes pédagogiques utilisées par les formateurs et coachs ?

6. 	Perception des bénéficiaires de la contribution de la SME Loop à l'amélioration des performances économiques des entreprises.

Sonde:

-          Selon vous, quelle a été l’évolution de vos performances économiques avant et après le programme ?

-          - Qu'est-ce qui a conduit à ces changements ?

-          -Le programme vous a-t-il aidé à améliorer vos performances économiques ? Si c'est le cas, comment? Si non, pourquoi ?

-          Quels sont les obstacles au développement économique ?

-          En plus du programme, avez-vous bénéficié d’un soutien extérieur qui a renforcé vos performances économiques ?

-          Que pourrait faire le programme pour améliorer davantage vos performances économiques ?

-          Avez-vous eu accès à un financement auprès d'une banque ou d'une institution financière ?

o   Si oui, quelles ont été les procédures ?

o   Le programme vous a-t-il aidé à accéder au financement ?

o   Quelle est la différence entre ceux qui ont bénéficié de l’aide du programme pour accéder au financement et ceux qui n’en ont pas bénéficié ? Donne des exemples.

o   À quels défis avez-vous été confrontés ?

o   Avez-vous réussi à surmonter ces défis ? Si c'est le cas, comment? Si non, pourquoi pas ?

7. 	La perception de la contribution de la SME Loop à l'amélioration de la résilience [1]des entreprises bénéficiaires

Sonde:

-          Parfois nous expérience inattendu des chocs dans notre vies ce qui peut perturber notre des vies . Quels sont les plus gros des menaces que vous avez été confronté dans le passé ce sont les plus est-ce que cela risque de se produire dans le futur ?

o   En famille niveau ?

o   Sur le plan économique niveau ?

o   Au travail

§  Pouvez -vous nous dire quoi genre de difficultés vous vivez et comment vous résolvez _ eux ?

-          En regardant votre situation économique actuelle , est-ce que vous pense tu peux plus facilement faire face avec tel chocs par rapport à votre situation économique avant la formation ?

o   la formation vous a-t-elle aidé dans certains domaines façon d' être mieux préparé pour un tel des chocs ou être mieux à même de répondre à de telles des chocs ? ( par exemple avoir plus d'économies , avoir plans d'urgence , diversification revenu /ne comptant pas sur une seule source de revenu , etc.)

o    j'ai suivi la formation dans certains façon de vous aider collectivement se préparer et répondre à de telles chocs ( par rapport à seulement transaction avec tel chocs en tant qu'individu ou famille ), par exemple à travers groupes d'épargne , communauté activités etc

-          a-t-elle eu lieu dans n'importe quel façon d'influencer votre dans l'ensemble bien-être (à quel point vous êtes à l'aise , en bonne santé et heureux) sentir ) ? Si oui, comment ?

o   La formation a-t-elle influencé votre des perspectives pour l'avenir ? Si oui, comment ?

o   Vous êtes plutôt optimiste / pessimiste maintenant ? Si oui, comment ?

8. 	La contribution de la SME Loop à la formalisation de vos entreprises.

Sonde:

-          Quelles sont les étapes à suivre pour formaliser une entreprise ?

-          vos entreprises ont-elles été formalisées ? si c'est le cas, comment? sinon, pourquoi pas ?

-          Comment le programme vous a-t-il aidé à formaliser votre entreprise ?

-          Quels facteurs conduisent à la formalisation des entreprises ?

-          Quels sont les facteurs qui conduisent à la persistance de la non-formalisation des entreprises ?

-          Quelles difficultés rencontrez-vous pour formaliser l’entreprise ?

-          Comment surmonter ces difficultés ?

9. 	Perception des bénéficiaires de la création d'emplois décents grâce à la SME Loop.

Sonde:

-          Comment la SME Loop contribue-t-elle à créer des emplois décents dans les entreprises bénéficiaires ?

-          La taille des entreprises bénéficiaires a-t-elle augmenté grâce à la SME Loop ?

-          Quels critères les entreprises bénéficiaires recherchent-elles dans leurs stratégies de recrutement ?

-          Qu’attendent les candidats de l’entreprise ?

-          La SME Loop contribue-t-elle à améliorer les conditions de travail dans les entreprises des bénéficiaires ?

o   Les horaires de travail sont-ils adaptés aux salariés ?

o   Le salaire est-il adapté aux salariés ?

o   Les salariés ont-ils des jours de congés ou de repos ?

o   Quels sont les avantages de travailler ici ?

o   La charge de travail convient-elle aux salariés ?

-          Quels sont les facteurs favorables au changement dans la gestion des ressources humaines ?

10.Perception de la façon dont la SME Loop prend en compte les questions de genre et de jeunesse.

Sonde:

-          Comment pensez-vous que le genre est appliqué dans la boucle des PME ?

o   a- t-il eu des critères spécifiques au genre (hommes ou femmes) dans le processus de recrutement des bénéficiaires ?

o   Lors de la formation et du coaching, une attention particulière a-t-elle été portée aux hommes ou aux femmes ?

-          Quels changements les bénéficiaires ont-ils observés ?

-          Le fait d’être une femme ou un homme vous a-t-il aidé à vous adapter au programme SME Loop ? Pourquoi ou pourquoi pas?

o   Les hommes et les femmes qui ont participé à la SME Loop avaient-ils des besoins spécifiques liés au genre ?

o   a-t -il eu des défis spécifiques au genre ? Quels ont été les défis pour les hommes ? Quoi quels étaient les défis pour les femmes ?

o   Comment pensez-vous que nous pouvons relever ces défis liés au genre ?

11.Perception de la qualité du transfert de connaissances du personnel d'accompagnement vers les bénéficiaires, de leur flexibilité et de la créativité de leurs méthodes d'accompagnement

Sonde:

-          Quelles sont vos perceptions de la manière dont la formation a été dispensée ?

-          Quelles sont vos perceptions de la qualité de la formation dispensée aux points focaux et aux coachs ?

-          Quels défis rencontrez-vous à votre niveau ?

12.  Niveau de satisfaction du programme SME-Loop des entrepreneurs

-          Qu’est-ce qui vous a le plus satisfait lors du programme SME Loop ? Pourquoi dites-vous cela ?

-          Qu’est-ce qui vous le moins satisfait dans le programme SME Loop ? Pourquoi ?

Nous arrivons à la fin de l'entretien. Avez-vous des questions, des commentaires, quelque chose que vous aimeriez ajouter dont nous n'avons pas déjà parlé ou que vous aimeriez souligner à nouveau ?

Remerciements

4.3- Guide d’entretien individuel avec des informateurs clés (les coordinateurs de la GIZ, de la CCI Bénin, de l'ADPME et des institutions financières)

Informations d'entretien

Nom complet de l'intervieweur :

Lieu de l'entretien :

Date de l'entretien :

Heure de début :

Heure de fin:

Caractéristiques sociodémographiques

a.  	Âge

b. 	Genre

c.  	Lieu de résidence

d. 	Activités économiques

1. 	Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours ?

Sondé :

-          Quand avez-vous rejoint l’équipe SME Loop ?

-          Quels sont les rôles et responsabilités du poste ?

-          Quelle est l’importance de la formation et du coaching pour les MPME jeunes entrepreneurs ?

-          Comment percevez-vous la collaboration avec les acteurs externes (GIZ, ADPME, CCI Bénin Banques et SFD, etc.) ?

-          Comment voyez-vous la collaboration au sein de la SME Loop ?

2. 	La boucle améliore-t-elle les pratiques entrepreneuriales des bénéficiaires ?

Sonde :

-          Quelle est l’adéquation entre les compétences acquises, les besoins des entrepreneurs et les besoins du marché local ?

-          Selon vous, quel est l’accompagnement le plus utile apporté par la SME Loop pour le développement professionnel des bénéficiaires ?

-          Que pensez-vous de la qualité de l’accompagnement de la SME Loop ?

-          Quels sont les facteurs clés de la SME Loop qui ont conduit à des changements dans les pratiques entrepreneuriales ? Quels sont les obstacles qui ont empêché le changement ou qui ont rendu le changement difficile ?

3. 	Comment la SME Loop contribue-t-elle à améliorer la performance économique des entreprises bénéficiaires ?

Sonde :

-          Quels sont les facteurs favorisant l’amélioration des performances économiques ?

o   De quelle manière la SME Loop a-t-elle contribué à améliorer la situation économique des bénéficiaires,

o   Quels sont les facteurs extérieurs au programme qui ont influencé positivement ou négativement la performance économique ?

-          Quels obstacles ont été rencontrés dans le développement de la performance économique des bénéficiaires ?

o   Qu’est-ce qui freine le développement économique des bénéficiaires ?

-          Que fait-on pour prévenir ou combattre les facteurs négatifs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du programme, qui empêchent le développement des performances économiques des bénéficiaires ?

4. 	À votre connaissance, la SME Loop améliore-t-elle l’accès au financement ?

Sondé :

-          Quels facteurs facilitent l’accès au financement pour la SME Loop ?

o   À quel type de financement avez-vous accès (prêts, subventions produits ou dons) ?

o   Qui et quelles structures assurent le financement (structures gouvernementales, ONG, banques, etc.) ?

o   Quelles sont les conditions pour accéder au financement ?

-          Quels facteurs peuvent rendre difficile l’accès au financement ?

o   Creusez plus profondément les difficultés liées aux normes sociales, aux relations de genre, à l’âge, au niveau d’éducation, etc.

-          Quelle est la volonté des banques et des institutions de microfinance de proposer aux PME des produits financiers adaptés ?

o   Que pourrait faire la SME Loop pour répondre à ces demandes ?

o   Le programme pourrait-il faire quelque chose pour atténuer ces obstacles ?

5. 	La résilience des entreprises bénéficiaires a-t-elle changé à cause de la SME Loop ?

Sonde :

-          Comment définiriez-vous la résilience ?

-          Quels sont les facteurs conduisant à des changements dans la résilience des entreprises ?

-          Quels sont les facteurs conduisant à un manque de changement dans la résilience des entreprises ?

-          Que peut faire la SME Loop pour améliorer encore la résilience des entreprises ?

6. 	En quoi la SME Loop a-t-elle contribué à la formalisation des entreprises des bénéficiaires ?

Sonde :

-          Quand faut-il formaliser une entreprise ?

-          Quelles sont les conditions pour formaliser une entreprise ?

-          Quels facteurs conduisent à la formalisation des entreprises ?

-          Quels sont les obstacles et les défis qui empêchent la formalisation des entreprises ?

7. 	La SME Loop contribue-t-elle à créer des emplois (décents) dans les entreprises des bénéficiaires ?

Sondé :

-          Le nombre d’employés dans les entreprises des PME participantes à la boucle a-t-il (augmenté, diminué ou est-il resté stable ? Selon vous, quelles en sont les raisons?

o   Dans quelle mesure la SME Loop a-t-elle contribué à ce changement ? Si changement

o   Quels sont les freins à l’expansion de l’entreprise ? La SME Loop a-t-elle contribué à améliorer les conditions de travail dans les entreprises des bénéficiaires ? Si oui, de quelle manière?

-          Quels sont les facteurs favorables au changement dans la gestion des ressources humaines ?

o   Qu’ont appris les bénéficiaires de la SME Loop sur la manière d’offrir un travail décent à leurs employés ?

o   Dans quelle mesure ont-ils appliqué ce qu’ils ont appris dans leur entreprise ? Quel genre de preuve avez-vous pour cela ? (Anecdotique, données de surveillance)

-          Les emplois proposés par les entreprises sont-ils à la hauteur des attentes des salariés ? comment font-ils ça ? De quelle manière la SME Loop a-t-elle évalué et suivi l’amélioration des conditions de travail dans les entreprises bénéficiaires ?

-          De manière générale, quelles difficultés les entreprises rencontrent-elles pour fournir des emplois décents ?

o   Comment la SME Loop a-t-elle aidé les entreprises à résoudre ces problèmes ?

8. 	Comment l’intégration du genre est-elle assurée dans la formation et l’accompagnement de la SME Loop ?

Sondé :

-          Quelle est la définition du genre sur laquelle repose la SME Loop ?

-          De quelle manière la SME Loop a-t-elle assuré la sensibilité au genre (et l’inclusion des jeunes dans) un autre programme ?

-          Au cours de la planification du projet, quels risques et obstacles différenciés ont été identifiés, pour les femmes et les hommes ?

-          De quelle manière (le cas échéant) les femmes, les hommes et les jeunes ont-ils été consultés lors de la planification du projet ?

-          Sondez : avez-vous organisé des activités ciblant spécifiquement les hommes et les femmes (par exemple, des cours de formation, des événements séparés par sexe)

-          Sonder : De quelle manière le personnel du projet a-t-il reflété la diversité de genre des bénéficiaires ciblés ?

-          Sondez : Y a-t-il eu des activités auxquelles ont participé plus d’hommes que de femmes ? Pourquoi pensez-vous que ce soit le cas ? Où y a-t-il des activités moins utiles aux besoins spécifiques des femmes ou des jeunes ?

-          Sondez : le programme comporte-t-il des indicateurs cibles spécifiques au genre ?

-          Sonder : une budgétisation sensible au genre a-t-elle été prise en compte dans le projet ? (C’est-à-dire que les différents besoins des différents bénéficiaires et du personnel du projet nécessitent des réponses différentes avec des budgets différents).

-          Sonder : Disposez-vous de mécanismes de suivi ventilés par sexe ? Si oui, quel était le ratio entre participants hommes/femmes ?

-          Sonder : Avez-vous reçu des commentaires différents de la part de différents groupes sur les obstacles spécifiques au genre à la participation au projet ? Si oui, avez-vous ajusté le projet d'une manière ou d'une autre en fonction de ces commentaires ?

-          Selon vous, quelles mesures ont été mises en place pour encourager et faciliter la participation égale des femmes et/ou des jeunes entrepreneurs ?

9. 	Quelles sont les attentes et les craintes des jeunes et des femmes bénéficiant de ce dispositif ?

Sondé :

-          Quelles sont les attentes des jeunes et des femmes bénéficiant de la formation et du coaching ?

-          Selon vous, quelles sont les craintes des jeunes et des femmes ayant bénéficié de la formation et du coaching ?

-          Quelles difficultés les femmes et les jeunes entrepreneurs rencontrent-ils lors de la formation et du coaching ?

o   Comment ont-ils été ou peuvent-ils être abordés par le programme ?

o   Quels défis dépassent ce que le programme peut faire et pourquoi ?

10.Dans quelle mesure les compétences acquises sont-elles cohérentes avec les besoins des entrepreneurs ?

Sondé :

-          Le soutien reçu répond-il aux besoins et aspirations des entreprises bénéficiaires ? Comment savez-vous?

o   Avez-vous procédé à une évaluation des besoins pendant la phase de planification du programme ? Si oui, de quelle manière avez-vous consulté le groupe cible ? Quelle est la conclusion de l’évaluation ?

o   De quelle manière obtenez-vous les commentaires des bénéficiaires pendant la mise en œuvre du programme (mécanismes formels et informels). De quelles choses (activités du programme) les bénéficiaires étaient-ils satisfaits ? De quelles choses étaient-ils insatisfaits ?

o   Les aspirations des bénéficiaires ont-elles changé (évolué) suite à la formation et au coaching ? Si c'est le cas, comment? Si non, pourquoi pas ?

o   Avez-vous ajusté les activités du programme tout au long de la mise en œuvre en fonction des commentaires des bénéficiaires ? Si oui, pouvez-vous donner des exemples ?

-          Selon vous, dans quelle mesure l’accompagnement est-il adapté aux profils des bénéficiaires ?

11.Comment vous et les autres parties prenantes percevez-vous le processus de ciblage des bénéficiaires ?

Sondé :

-          Quelle est votre perception du processus de ciblage des bénéficiaires ?

o   Le processus garantit-il l’égalité des chances pour tous ? Si oui, de quelle manière, sinon, pourquoi pas ?

o   Le processus risque-t-il d’exclure certains groupes (vulnérables) ? Si oui, de quelle manière, sinon, pourquoi pas ?

-          Quelle est votre perception du processus de recrutement dans les entreprises bénéficiaires ?

o   Comment s’est déroulé le processus de recrutement ?

o   Selon vous, pourquoi cette méthode de sélection a-t-elle été choisie ?

12.Quelles sont vos perceptions de la durabilité après les séances de formation et de coaching ?

Sonde :

-          Comment assurer la continuité des relations entre donneurs d’ordre et parties prenantes ? Et comment leurs relations et partenariats peuvent-ils assurer la continuité du programme ?

o   Entre entrepreneurs et formateurs ?

o   Entre entrepreneurs et coachs ?

o   Entre les entrepreneurs et l’équipe de coordination ?

o   Entre entrepreneurs et conseillers techniques ?

-          Quelle est (le cas échéant) la stratégie de retrait progressif du programme ?

o   Un système a-t-il été mis en place pour garantir la poursuite des activités après la fin du projet ? Si oui, qu'est-ce que c'est ?

o   Quels résultats du programme seront durables sans financement supplémentaire ?

o   Quelles sont les ressources financières et humaines nécessaires pour poursuivre les activités des PME en boucle ? De quelle manière d’autres sources de financement ont-elles été identifiées et/ou mobilisées pour couvrir les coûts de poursuite du programme ?

o   Comment les acteurs locaux espèrent-ils poursuivre leurs activités avec un financement réduit ?

-          Quelle influence les parties prenantes ont-elles sur le fonctionnement du centre de compétences ?

-          En supposant que vous obteniez des fonds pour poursuivre le programme ou en créer un similaire, avez-vous des recommandations sur ce que le programme devrait changer à l'avenir ?

13. Comment décrierez-vous votre niveau de satisfaction du programme SME-Loop ?

-          Qu’est-ce qui vous a le plus satisfait lors du programme SME Loop ? Pourquoi ?

-          Qu’est-ce qui vous le moins satisfait dans le programme SME Loop ? Pourquoi ?

Un dernier mot : nous arrivons au terme de notre entretien. Y a-t-il quelque chose dont vous aimeriez parler et que nous n'avons pas abordé au cours de notre conversation ?

Merci d'avoir participé à cette étude.