ÉVALUATION D'IMPACT DU PROJET

NORMES DE GENRE, CORVÉES DOMESTIQUES, ÉDUCATION ET ASPIRATIONS DES FILLES AU BÉNIN

Document de soumission au CNS

Septembre 2026

PI : Mahounan Yedomiffi, Dartmouth College

Zones prévues : départements du Zou et de l'Atlantique, Bénin

Mise en œuvre : CKDev

Table des matières

Table des matières	2

Sigles et abréviations	3

1- Contexte et justification	4

2- Objectifs général, spécifiques et résultats attendus	4

3- Revue de la littérature et constats de terrain	4

3.1 Constats issus des focus groups	4

3.2 Cadre conceptuel	5

4- Caractéristiques de la population cible	5

5- Méthode d'échantillonnage	5

5.1 Critères d'éligibilité des écoles	5

5.2 Stratification	6

5.3 Étapes de sélection des écoles	6

5.4 Taille de l'échantillon	6

6- Stratégies de la collecte	6

6.1- Type d'entretien	6

6.2- Modules d'entretien	6

7- Organisation de l'équipe de terrain	7

7.1- Dispositif de collecte des données	7

7.2- Rôle de CKDev et des agents de collecte	7

7.2.1- Formation des facilitateurs et enquêteurs	7

7.2.2- Contrôle qualité de l'intervention	7

7.2.3- Contrôle qualité des données	7

8- Plan de sensibilisation et d'autorisation	7

9- Plan d'analyse (thèmes, indicateurs et techniques)	8

9.1- Logique générale	8

9.2- Effets principaux des bras	8

9.3- Effets du parent ciblé	8

9.4- Mécanismes	9

9.5- Hétérogénéité	9

9.6- Attrition et interprétation	9

10- Chronogramme d'exécution des activités	9

11- Budget estimatif des opérations de terrain	9

1- Instruments de mesure	11

2- Guides de facilitation de l'intervention	11

# Sigles et abréviations

ATE : Average Treatment Effect

CKDev : Centre Kemt pour le Developpement (également orthographié KCDev dans certains documents de projet)

FE : Fixed Effects (effets fixes)

FGD : Focus Group Discussion

PI : Principal Investigator

T1 : Bras de traitement « Salience »

T2 : Bras de traitement « Salience + Mise en œuvre »

Partie A- Document méthodologique

# 1- Contexte et justification

Dans de nombreux ménages béninois, les filles scolarisées assument une part importante des tâches domestiques après l'école. Ce constat ne pose pas seulement un problème de volume de travail : il pose surtout un problème de timing, d'interruptions et de fatigue. Une fille peut rester inscrite à l'école tout en perdant chaque jour les heures où elle devrait se reposer, faire ses devoirs ou réviser.

Les échanges de terrain (focus groups) suggèrent que beaucoup de parents valorisent l'éducation des filles, mais ne perçoivent pas toujours comment les routines domestiques quotidiennes entrent en conflit avec cette éducation. Les familles peuvent donc soutenir l'école en principe, tout en organisant la journée d'une manière qui rend l'apprentissage difficile en pratique.

Les politiques d'éducation des filles se concentrent souvent sur l'accès à l'école, les frais scolaires, les infrastructures, les enseignants ou les normes de mariage. Ces dimensions sont essentielles mais ne suffisent pas toujours : une fille peut être inscrite, avoir une école proche et des parents favorables à son éducation, et malgré tout manquer de temps calme pour apprendre. Le projet met l'accent sur un espace souvent absent des politiques éducatives : l'après-école, période où devoirs, révisions, repos et tâches domestiques entrent en concurrence directe.

Le projet teste si les familles peuvent mieux protéger le temps d'étude, le repos et la performance scolaire des filles lorsque les coûts scolaires des corvées deviennent visibles, puis lorsque les parents reçoivent en plus des outils concrets pour réorganiser les routines domestiques sans augmenter la charge totale des enfants.

# 2- Objectifs général, spécifiques et résultats attendus

Objectif général : tester si rendre visibles les coûts scolaires des corvées domestiques, puis outiller les parents pour réorganiser les routines familiales, permet de mieux protéger le temps d'étude, le repos et la performance scolaire des filles au Bénin.

De manière spécifique, l'étude vise à évaluer l'impact du dispositif sur :

- les perceptions parentales du lien entre corvées, fatigue et éducation (salience) ;

- l'organisation domestique : timing des tâches, interruptions pendant l'étude, réallocation des tâches au sein du ménage ;

- le bien-être et l'effort scolaire des filles : repos, fatigue, temps d'étude, protection d'un créneau d'étude ;

- les résultats scolaires : présence, retards, devoirs faits, notes/résultats aux tests ;

- les aspirations scolaires et le sentiment de capacité (agence) des filles.

Autres considérations de l'étude :

- le rôle du parent principalement ciblé par l'intervention (mère ou père) dans la capacité du ménage à réallouer les tâches ;

- la valeur ajoutée d'un accompagnement pratique (outils de mise en œuvre) au-delà du seul message de sensibilisation ;

- les risques de dérive (transfert excessif de tâches vers d'autres enfants, tensions familiales, culpabilisation des parents) et les mesures de protection associées.

# 3- Revue de la littérature et constats de terrain

Le guide de projet ne fournit pas de revue de la littérature académique référencée ; cette section restitue donc le diagnostic construit à partir des focus groups de terrain, qui a servi à formuler les hypothèses du projet. Nous allons discuter de ce aspect avec Dr Mahounan ou bien la Research Director and Learning

## 3.1 Constats issus des focus groups

- Les parents valorisent l'école des filles, mais les routines domestiques contredisent parfois cette valeur : les tâches (eau, ménage, cuisine, vaisselle, garde d'enfants, marché) sont perçues comme normales et formatrices plutôt que comme opposées à l'école.

- Le coût visible est le temps de corvée ; le coût moins visible est le timing : une heure de corvée juste après l'école ou pendant le seul créneau calme de la journée peut coûter plus cher scolairement qu'une heure à un autre moment.

- Le repos est rarement traité comme un input scolaire, alors qu'une fille fatiguée peut être physiquement présente à l'école et cognitivement absente.

- La réallocation des tâches est politiquement délicate dans le ménage : chaque option (partage entre enfants, déplacement d'une tâche, simplification) a un coût en tensions ou en habitudes.

- La mère et le père peuvent avoir des rôles différents : la mère connaît souvent mieux les tâches quotidiennes, tandis que le père peut disposer d'une plus grande autorité décisionnelle sur les changements de routine.

## 3.2 Cadre conceptuel

Le cadre conceptuel distingue trois mécanismes qui structurent la formation des équipes et l'analyse :

| Concept | Intuition | Mesure possible |
| --- | --- | --- |
| Salience du coût scolaire (q) | Degré auquel le parent perçoit que les corvées ont un coût pour l'éducation. | Perception du lien corvées-fatigue-étude ; comparaison avec le temps réel déclaré par la fille. |
| Coût de reconsidération (κ) | Difficulté à remettre en question une routine domestique ancienne. | Questions sur l'héritage des routines et l'ouverture au changement. |
| Frictions de mise en œuvre (μ) | Difficultés pratiques à transformer une intention en nouvelle routine. | Disponibilité des autres membres du ménage, conflits attendus, faisabilité d'un plan. |

Cette distinction évite une conclusion trop générale selon laquelle les ménages « ne se soucient pas » de l'éducation des filles : elle permet de tester si le problème vient d'un manque de visibilité, d'un défaut d'outils pratiques, ou d'une structure d'autorité au sein du ménage.

# 4- Caractéristiques de la population cible

L'unité de randomisation est l'école secondaire. Les zones prévues sont les départements du Zou et de l'Atlantique ; le choix final des communes et des écoles sera confirmé à partir de la liste officielle des établissements fournie par le ministère et des contraintes logistiques de terrain.

Le projet cible des contextes ruraux ou semi-ruraux où les tâches domestiques après l'école sont suffisamment présentes pour que l'intervention soit pertinente. Les unités et participants suivants sont concernés :

| Unité | Rôle dans le projet |
| --- | --- |
| École | Unité de randomisation et point d'entrée opérationnel de l'intervention. |
| Fille scolarisée (6e et 5e) | Unité principale de mesure des résultats (temps, repos, étude, fatigue, aspirations, résultats scolaires). |
| Parent ciblé (mère ou père) | Récepteur principal du traitement dans les écoles assignées aux bras Salience et Salience + Mise en œuvre. |
| Ménage | Espace où les tâches domestiques sont allouées entre ses membres. |
| Facilitateur/trice | Agent chargé de la livraison de l'intervention (film, discussion, outils T2). |

# 5- Méthode d'échantillonnage

## 5.1 Critères d'éligibilité des écoles

- Établissement secondaire situé dans les départements du Zou ou de l'Atlantique ;

- École rurale ou semi-rurale, ou école où les contraintes domestiques des élèves sont plausiblement importantes ;

- Présence des niveaux ciblés (6ème et 5ème) ;

- Nombre suffisant de filles dans ces niveaux pour permettre l'enquête et limiter le coût par observation ;

- Nombre suffisant de filles vivant avec une figure paternelle et une figure maternelle, pour garantir le sous-traitement mère/père ;

- Accessibilité logistique raisonnable pendant la mise en œuvre et le suivi ;

- Absence d'un programme similaire en cours pouvant contaminer l'évaluation ;

- Taille minimale : au moins deux classes par niveau ciblé.

## 5.2 Stratification

La randomisation des écoles est stratifiée par commune (pour contrôler les différences locales de normes sociales et de contraintes économiques) et par taille d'école (pour équilibrer les ressources scolaires et le nombre de filles disponibles entre les bras). Le caractère rural/semi-rural peut être utilisé comme critère de restriction ou comme variable de stratification supplémentaire ; les seuils exacts de taille seront définis après inspection de la liste officielle des effectifs.

## 5.3 Étapes de sélection des écoles

- Obtenir la liste officielle des écoles secondaires du Zou et de l'Atlantique (commune, effectifs par grade, statut, localisation) ;

- Nettoyer la liste (doublons, écoles fermées, informations manquantes) ;

- Appliquer les critères d'éligibilité ;

- Classer les écoles par commune et par taille, puis construire les blocs de randomisation (commune x catégorie de taille) ;

- Randomiser les écoles entre Contrôle, Salience et Salience + Mise en œuvre à l'intérieur des blocs ;

- Dans les écoles traitées, randomiser le parent ciblé (mère ou père), à l'intérieur des blocs lorsque possible ;

- Produire une fiche de randomisation (école, commune, taille, bras, parent ciblé, facilitateur, calendrier).

## 5.4 Taille de l'échantillon

L'échantillon envisagé est de 150 écoles, soit 50 écoles par bras (Contrôle, Salience, Salience + Mise en œuvre), et 30 filles par école (15 en 6ème et 15 en 5ème), soit environ 4 500 filles suivies entre la baseline et l'endline.

Le guide de projet ne fournit pas de calcul de puissance statistique (MDE) documenté ; ce calcul reste à produire et à valider avec le PI avant la soumission finale.

# 6- Stratégies de la collecte

## 6.1- Type d'entretien

Deux types de collecte sont prévus : l'entretien individuel (avec la fille et avec le parent ciblé) et les données administratives/scolaires. Les focus groups de terrain déjà menés (voir section 3) ont servi à construire le diagnostic et les hypothèses du projet ; ils ne constituent pas un instrument de mesure répété à chaque vague.

## 6.2- Modules d'entretien

Le module « après-école » administré à la fille reconstruit la séquence complète de la journée depuis la sortie de l'école jusqu'au coucher : heure d'arrivée, temps de repos, liste des tâches (durée et moment), temps d'étude/devoirs et interruptions, moment du repas et du coucher, fatigue ressentie.

Le module parent, plus court, mesure les perceptions, attentes et contraintes : perception du temps consacré par la fille aux tâches, à l'étude et au repos ; effet perçu des corvées sur la fatigue et les résultats ; attentes différenciées filles/garçons ; faisabilité de protéger un créneau d'étude ; risque anticipé de conflit en cas de changement de routine.

Ces données seront complétées par des données administratives et scolaires (présence, retards, notes, résultats à des tests standardisés), avec des identifiants de liaison stockés séparément des données d'analyse pour garantir la confidentialité.

Les modalités précises d'administration (face à face, support électronique, langue de collecte) ne sont pas spécifiées dans le guide de projet et devront être précisées dans le protocole d'enquête.

# 7- Organisation de l'équipe de terrain

## 7.1- Dispositif de collecte des données

La collecte suit le calendrier du projet : une enquête de référence (baseline) est réalisée avant le lancement de l'intervention, un suivi est assuré pendant la période d'intervention, et une enquête finale (endline) est réalisée après la clôture, complétée par la collecte des données administratives scolaires.

## 7.2- Rôle de CKDev et des agents de collecte

CKDev assure la transformation du design scientifique en opération de terrain fiable, avec les responsabilités suivantes :

| Domaine | Responsabilités possibles de CKDev | Point d'attention |
| --- | --- | --- |
| Préparation | Planification, contacts locaux, logistique, formation. | S'assurer que chaque agent comprend les mécanismes du projet. |
| Mise en œuvre | Supervision des sessions, appels, visites, qualité de facilitation. | Maintenir la fidélité au protocole tout en permettant l'adaptation locale. |
| Données | Formation des enquêteurs, contrôle des questionnaires, suivi qualité. | Protéger la mesure fine du temps après l'école. |
| Éthique | Consentement, confidentialité, gestion des incidents, langage non culpabilisant. | Éviter tout message qui augmente la charge d'autres enfants. |
| Reporting | Tableaux de bord, notes de terrain, suivi de dosage et alertes. | Documenter les écarts entre protocole et réalité. |

### 7.2.1- Formation des facilitateurs et enquêteurs

La formation est pédagogique : les agents doivent comprendre ce que chaque question ou activité mesure, et non mémoriser un script. Elle couvre la théorie du projet, l'éthique (consentement, confidentialité, non-culpabilisation, protection des enfants), l'animation du film et de la discussion, les outils du bras Salience + Mise en œuvre, la logique des questionnaires et le contrôle qualité (back-checks, résolution d'erreurs).

### 7.2.2- Contrôle qualité de l'intervention

- Feuilles de présence par session (parent invité, parent présent, relation à la fille) ;

- Fiche de dosage : film vu, discussion complétée, outils T2 complétés, plan familial établi, nombre d'appels de suivi ;

- Observation aléatoire de sessions par un superviseur ;

- Débriefing hebdomadaire avec les facilitateurs pour identifier incompréhensions ou dérives ;

- Tableau de bord par école (statut, parents atteints, problèmes logistiques, actions correctives) ;

- Documentation des adaptations locales (langue, lieu, taille du groupe, calendrier).

### 7.2.3- Contrôle qualité des données

- Test complet des questionnaires avant le lancement ;

- Contrôles automatiques (durées impossibles, horaires incohérents, valeurs manquantes critiques) ;

- Back-checks sur un sous-échantillon de ménages ;

- Vérification quotidienne des données par un superviseur ;

- Comparaison des distributions par enquêteur pour détecter les anomalies ;

- Journal des corrections : toute modification de donnée doit être documentée.

# 8- Plan de sensibilisation et d'autorisation

Les autorisations administratives et l'information des écoles et communautés seront organisées avant le lancement de la collecte et de l'intervention, avec un message de sécurité systématiquement rappelé au démarrage des activités avec les parents :

« Le programme n'encourage pas les familles à donner des tâches inappropriées à l'âge des enfants ni à augmenter la charge de travail des plus jeunes. L'objectif est de réfléchir à l'organisation des routines, au temps d'étude, au repos et au soutien éducatif des enfants, tout en respectant le bien-être de chaque membre du ménage. »

Le ton du film et des discussions doit rester respectueux et non accusateur : la fille présentée dans le support de sensibilisation ne doit jamais apparaître comme paresseuse, et les parents ne doivent pas être traités comme des adversaires de l'éducation des filles.

Principaux risques identifiés et mesures de mitigation :

| Risque | Mesure de mitigation |
| --- | --- |
| Transfert excessif de tâches vers d'autres enfants | Message de sécurité ; outils insistant sur des tâches appropriées à l'âge ; suivi des réallocations. |
| Tension dans le ménage | Langage non prescriptif ; petits ajustements ; possibilité de ne pas changer certaines tâches. |
| Culpabilisation des parents | Ton respectueux ; focus sur les contraintes et les solutions réalistes. |
| Confidentialité | Consentement, stockage sécurisé, séparation des identifiants et des données. |
| Contamination entre écoles | Randomisation au niveau école ; suivi des contacts ; pas de sessions mélangées entre bras. |
| Dérive du message | Formation, scripts standardisés, supervision, observation aléatoire des sessions. |

Les procédures précises d'autorisation administrative et d'information des écoles, ainsi que les langues de facilitation, restent à valider avec le PI et CKDev.

# 9- Plan d'analyse (thèmes, indicateurs et techniques)

## 9.1- Logique générale

L'analyse principale suit le principe de l'intention de traiter : une école assignée à un bras reste dans ce bras pour l'analyse, même si certains parents participent moins que prévu. Les erreurs standards sont regroupées au niveau de l'école, et les régressions incluent des effets fixes de blocs de randomisation (par exemple commune x catégorie de taille).

## 9.2- Effets principaux des bras

Y_is = α + β1·Salience_s + β2·Implementation_s + X_i0·θ + FE_bloc + ε_is

où Y_is est le résultat de la fille i dans l'école s ; Salience_s vaut 1 pour les écoles T1 ; Implementation_s vaut 1 pour les écoles T2 ; le Contrôle est la catégorie de référence.

| Coefficient | Lecture | Question de recherche |
| --- | --- | --- |
| β1 | Effet de Salience vs Contrôle | Voir le problème suffit-il à changer les routines ? |
| β2 | Effet du paquet complet vs Contrôle | Le paquet complet améliore-t-il les résultats ? |
| β2 − β1 | Effet additionnel de la mise en œuvre | Les outils pratiques ajoutent-ils quelque chose au message ? |

## 9.3- Effets du parent ciblé

Y_is = α + β1·T1Mother_s + β2·T1Father_s + β3·T2Mother_s + β4·T2Father_s + X_i0·θ + FE_bloc + ε_is

Le Contrôle reste la catégorie de référence. Les comparaisons β2−β1 et β4−β3 indiquent si cibler le père plutôt que la mère change les effets dans T1 et T2 ; les comparaisons β3−β1 et β4−β2 indiquent la valeur ajoutée de la mise en œuvre séparément pour les écoles « mère » et les écoles « père ».

## 9.4- Mécanismes

Les mécanismes sont analysés dans un ordre logique, du plus proche du traitement au plus en aval :

| Étape | Résultats analysés |
| --- | --- |
| 1. Perceptions | Salience du coût scolaire, perception de la fatigue, lien perçu entre corvées et devoirs. |
| 2. Organisation | Créneau d'étude, timing des tâches, interruptions, réallocation. |
| 3. Bien-être et effort scolaire | Repos, fatigue, devoirs faits, temps d'étude, aspirations. |
| 4. École | Présence, retard, résultats aux tests, notes. |

## 9.5- Hétérogénéité

Les analyses d'hétérogénéité sont limitées à des dimensions dérivées de la théorie : niveau de corvées au baseline, timing initial des tâches, présence de frères ou d'autres adultes dans le ménage, perception parentale initiale, commune/contexte local, et niveau scolaire (6ème/5ème).

## 9.6- Attrition et interprétation

L'équipe documente les filles et familles non retrouvées lors du suivi, les raisons de non-réponse, et teste si l'attrition varie par bras. La participation effective au traitement (dosage) est mesurée mais ne remplace pas l'analyse en intention de traiter ; elle est présentée comme analyse complémentaire, avec la réserve que la participation n'est pas randomisée.

# 10- Chronogramme d'exécution des activités

Ici il faudra aller comme suit :

10-1- Planification de la collecte de donnees Baselines

10-2- Planification de l’intervention

10-3- Planification de l’enquete Endline.

Puis chaque sous-titre aura un tableau avec les colonne Activite, Duree , et Periode.

Le calendrier ci-dessous est indicatif et devra être ajusté au calendrier scolaire, aux examens, aux pluies et aux autorisations administratives.

| Période | Activités principales | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Mois 0 | Finalisation du protocole, des instruments, des autorisations, de la liste scolaire et de l'échantillonnage. | Protocole terrain ; liste des écoles ; plan de randomisation. |
| Mois 1 | Recrutement et formation des équipes ; prétest ; baseline. | Questionnaires finalisés ; données baseline ; rapport de prétest. |
| Mois 2 | Randomisation opérationnelle ; lancement de l'intervention ; premières sessions. | Tableau de suivi des sessions ; rapport de démarrage. |
| Mois 3-4 | Suivi de l'intervention ; appels/visites ; supervision qualité. | Tableaux de dosage ; notes de terrain ; corrections opérationnelles. |
| Mois 5 | Endline ; collecte administrative ; nettoyage des données. | Base endline ; base intervention ; documentation. |
| Mois 6+ | Analyses préliminaires ; graphiques ; rapport aux partenaires. | Note de résultats ; présentation CKDev/partenaires. |

# 11- Budget estimatif des opérations de terrain

Le budget exécutable doit être consulter afin que les cette section soit mise à jour lors de la (ou après la plénière). Il prendra en compte le paiement des enquêteurs, contrôleurs/ et ou superviseurs, facilitateurs.

| Livrable | Contenu | Responsable principal (à confirmer) |
| --- | --- | --- |
| Protocole opérationnel | Version terrain du design, des bras, de la livraison et du calendrier. | PI + CKDev |
| Scripts de facilitation | Guide T1, guide T2, relances, message de sécurité. | PI + équipe intervention |
| Questionnaires | Fille, parent, école, suivi de l'intervention. | PI + équipe données |
| Plan d'échantillonnage | Critères, liste des écoles, stratification, randomisation. | PI + CKDev |
| Tableaux de bord | Suivi des sessions, dosage, incidents, qualité des données. | CKDev |
| Bases de données propres | Baseline, endline, intervention, tracking, dictionnaire de variables. | CKDev + équipe données |
| Rapport préliminaire | Graphiques signature, effets principaux, mécanismes. | PI + équipe analyse |
| Présentation aux partenaires | Version accessible pour ministère, écoles et bailleurs. | PI + CKDev |

Points restant à valider avec le PI et CKDev avant la soumission finale : liste définitive des communes et stratégie de remplacement des écoles non disponibles ; seuils de taille pour la stratification ; format final de l'intervention (groupe, visite individuelle, appel téléphonique ou combinaison) ; nombre exact de sessions et d'appels de suivi ; langues de facilitation ; composition de l'équipe (superviseurs, facilitateurs, enquêteurs, data manager) ; procédure d'autorisation administrative ; calendrier aligné sur examens et contraintes locales.

Il sera mentionné sur la page ici les references de la partie precedente abordant la méthodologie et les revues de litteratures.

Partie B- Outils de collecte à développer

Le guide de projet décrit les domaines de mesure et les outils d'intervention, mais ne contient pas le texte intégral des instruments (questionnaires, guides de facilitation). Cette partie liste donc les outils à produire, sur la base exclusive des modules décrits dans le guide.

## 1- Instruments de mesure

- Questionnaire fille — module après-école : heure d'arrivée, première activité, temps de repos, liste des tâches (durée, moment), temps d'étude/devoirs et interruptions, repas, coucher, fatigue ressentie, variation selon les jours.

- Questionnaire parent — perceptions et contraintes : temps perçu consacré par la fille aux tâches/à l'étude/au repos ; effet perçu des corvées sur fatigue et résultats ; attentes envers la fille (et comparaison implicite avec un garçon) ; faisabilité d'un créneau d'étude protégé ; qui peut remplacer la fille dans certaines tâches ; risque de conflit anticipé.

- Fiche de données administratives et scolaires : présence, retards, devoirs faits, notes/moyennes, résultats à des tests standardisés, progression ou passage de classe.

- Fiche de dosage et de suivi de l'intervention : film vu, discussion complétée, outils T2 complétés, plan familial établi, nombre d'appels de suivi.

Ici le questionnaire parents et enfant peuvent être introduite sous forme de tableau.

Accompagné du manuel des enquêteurs.

(Conformément à ce qui était fait dans le manuel fourni par monsieur Louis).

## 2- Guides de facilitation de l'intervention

- Guide T1 (Salience) : film court sur la journée d'une fille (réveil, tâches, retour d'école, fatigue, tâches successives, étude tardive et interruptions, contraste avec une journée où le repos et l'étude sont protégés, discussion familiale) suivi d'une discussion facilitée non accusatrice.

- Guide T2 (Salience + Mise en œuvre) : mêmes contenus que T1, complétés par des outils pratiques — carte des tâches, roster familial, méthode « Shift-Share-Swap », définition d'un créneau d'étude protégé, plan d'engagement, suivi et dépannage.

- Message de sécurité, à rappeler au début de chaque session avec les parents (voir section 8).

Le contenu central de ces guides (message, avertissement sur le bien-être des enfants, outils T2) est non négociable ; le format pratique (taille du groupe, lieu, durée, langue) peut être adapté au contexte local, sous réserve de documentation des adaptations.

Ici le Guide des facilitatrice peut être intégrer ici.

(Conformément à ce qui était fait dans le manuel fourni par monsieur Louis).