## Feuil1
Objectif Global | Objectif Spécifique | Tâche | Sous-tâches / Détails | Responsable | Début | Fin | Durée (j) | Dépendance | Statut | Avancement
Tester si une intervention légère permet de protéger le temps d’étude, le repos et la performance scolaire des filles (Zou & Atlantique, Bénin) | OS1 : Préparation et finalisation du protocole | Finaliser le protocole opérationnel | Intégrer les retours du PI et de KCDev ; valider le design final
| OS1 | Obtenir les autorisations administratives | Soumettre les demandes au Ministère et Directions dépt
| OS1 | Préparer la base de données des écoles | Lister les établissements, nettoyer, géolocaliser
| OS1 | Élaborer la stratégie d’échantillonnage | Définir strates (commune x taille), liste éligible
| OS1 | Finaliser les instruments de mesure | Questionnaires Fille, Parent, École ; traductions (Fon/Goun)
| OS1 | Finaliser les contenus de l’intervention | Film, guide de facilitation, outils T2 (cartes, roster, 3S)
| OS1 | Préparer le plan d’éthique et de gestion des risques | Consentements, protocole d’incidents
| OS1 | Planifier la logistique et les achats | Équipements, supports, transport, per diem
| OS2 : Recrutement | Recruter les équipes de terrain | Superviseurs, facilitateurs, enquêteurs | et collecte baseline
| OS2 : Formation | Identificatier et reserver le lieux de formations | Superviseurs, facilitateurs, enquêteurs
|  | communiquer le lieux de et date de formations | Superviseurs, facilitateurs, enquêteurs
OS2 : collecte baseline
| OS2 | Préparer le module de formation | Contenu théorique, éthique, pratique
| OS2 | Former les équipes (atelier 5 jours) | Jeux de rôles, tests de compréhension
| OS2 | Prétester les questionnaires et l’intervention | 2 écoles test ; ajustements
| OS2 | Finaliser la randomisation | Blocs commune x taille ; randomisation mère/père
Obtenir la liste officielle des écoles secondaires dans le Zou et l’Atlantique, avec commune, effectifs par grade, effectifs filles/garçons si disponible, statut, localisation et coordonnées
Nettoyer la liste : doublons, écoles fermées, écoles privées/publiques si la restriction est pertinente, informations manquantes
Appliquer les critères d’éligibilité : zone, niveaux ciblés, taille minimale, accessibilité et absence de programme concurrent
Classer les écoles par commune et par taille
Construire les blocs de randomisation : idéalement commune x catégorie de taille ; si certaines cellules sont trop petites, fusionner des catégories de taille ou des communes proches
Randomiser les écoles dans les bras Contrôle, Salience et Salience + Mise en œuvre à l’intérieur des blocs
Dans les écoles traitées, randomiser le parent ciblé : mère ou père, toujours à l’intérieur des blocs lorsque possible
Produire une fiche de randomisation claire : école, commune, taille, bras, parent ciblé, facilitateur, calendrier prévu
| OS2 | Collecte Baseline (BL) | Enquêtes auprès des filles/parents (150 écoles)
| OS2 | Nettoyage et validation des données BL | Back-checks, cohérence des horaires
| OS2 | Rapport de démarrage (Baseline) | Équilibre des bras, stats descriptives
| OS3 : , formation de l'equipe | Recruter les équipes de terrain | Superviseurs, facilitateurs, enquêteurs
| OS3 : Mise en œuvre de l’intervention | Planifier les sessions d’intervention | Contacter les écoles, fixer dates/lieux
| OS3 | Déployer les sessions Salience (T1) | Film + discussion facilitée (toutes écoles T1)
| OS3 | Déployer les sessions Mise en œuvre (T2) | Film + discussion + outils pratiques
| OS3 | Distribuer les supports (T2) | Trousse d’outils physique / numérique
| OS3 | Suivi téléphonique et visites de dépannage | Appels à J+15 et J+30 ; révision des plans
| OS3 | Supervision et contrôle qualité | Observation aléatoire, debriefing hebdo, tableau de bord
| OS3 | Documenter les adaptations locales | Journal de bord des écarts au protocole
| OS3 | Gestion des risques éthiques | Activation du protocole incidents si nécessaire
| OS4 : Collecte des données de suivi (Endline) | Préparer la collecte Endline (EL) | Mise à jour Questionnaire
| OS4 | Collecte Endline (EL) | Enquêtes mêmes filles/parents ; données scolaires
| OS4 | Suivi de l’attrition | Documenter les perdus de vue, comparer par bras
| OS4 | Nettoyage et appariement BL/EL | Base finale, dictionnaire des variables
| OS5 : Analyses, graphiques et rapports | Analyses descriptives et graphiques "signature" | 10 graphiques (dont ligne du temps après-école)
| OS5 | Analyses des effets principaux (régressions) | Spécifications : beta1, beta2, beta2-beta1
| OS5 | Analyses de mécanismes et hétérogénéité | Effets en cascade, interactions
| OS5 | Rédaction du rapport préliminaire | Résultats, graphiques, interprétations
| OS5 | Présentation aux partenaires | PPT pour Ministère, ONG, équipes
| OS5 | Finaliser les livrables et archiver | Base propre, code, rapport final

## Feuil2
Objectif spécifique | Tâche principale | Sous‑tâches / détails | Responsable | Début | Fin | Durée (j) | Dépendance | Statut | Avancement
OS1 : Préparation et finalisation du protocole | Finaliser le protocole opérationnel | - Intégrer les retours du PI et de KCDev - Valider le design final | OS1 | … | … | … | … | … | …
OS1 | Obtenir les autorisations administratives | - Rédiger les demandes - Soumettre au Ministère - Suivre les réponses | OS1 | … | … | … | … | … | …
OS1 | Préparer la base de données des écoles | - Lister les établissements - Nettoyer la liste (doublons, fermées) - Géolocaliser | OS1 | … | … | … | … | … | …
OS2 : Recrutement et formation | Recruter les équipes de terrain | - Sélectionner superviseurs, facilitateurs, enquêteurs - Signer contrats | OS2 | … | … | … | … | … | …
OS2 | Former les équipes | - Préparer module de formation - Organiser atelier 5 jours - Jeux de rôles et tests | OS2 | … | … | … | … | … | …
OS2 | Prétester questionnaires et intervention | - Sélectionner 2 écoles test - Ajuster outils | OS2 | … | … | … | … | … | …
OS3 : Mise en œuvre | Déployer sessions Salience (T1) | - Diffuser film - Organiser discussion facilitée | OS3 | … | … | … | … | … | …
OS3 | Déployer sessions Mise en œuvre (T2) | - Film + discussion - Outils pratiques (cartes, roster, 3S) - Distribuer supports | OS3 | … | … | … | … | … | …
OS4 : Collecte Endline | Collecte des données | - Mettre à jour questionnaire - Enquêtes auprès mêmes filles/parents - Collecter données scolaires | OS4 | … | … | … | … | … | …
OS5 : Analyses et rapports | Analyses principales | - Régressions (beta1, beta2) - Effets en cascade - Interactions | OS5 | … | … | … | … | … | …
OS5 | Rédaction et diffusion | - Rapport préliminaire - PPT pour partenaires - Rapport final + archivage | OS5 | … | … | … | … | … | …