Objectif Global

Tester si une intervention légère permet de protéger le temps d’étude, le repos et la performance scolaire des filles (Zou & Atlantique, Bénin).

OS1 : Préparation et finalisation du protocole

Tâches et sous-tâches détaillées :

- Finaliser le protocole opérationnel

  - Intégrer les retours du PI et de KCDev

  - Valider le design final

- Obtenir les autorisations administratives

  - Rédiger les demandes officielles

  - Soumettre au Ministère et aux Directions départementales

  - Suivre les réponses et relances

- Préparer la base de données des écoles

  - Lister les établissements secondaires

  - Nettoyer la liste (doublons, écoles fermées, statut public/privé)

  - Géolocaliser les écoles et compléter les coordonnées

- Élaborer la stratégie d’échantillonnage

  - Définir les strates (commune x taille)

  - Établir la liste éligible

- Finaliser les instruments de mesure

  - Questionnaires Fille, Parent, École

  - Traductions en Fon/Goun

  - Prétester et ajuster

- Finaliser les contenus de l’intervention

  - Film, guide de facilitation

  - Outils pratiques (cartes, roster, 3S)

- Préparer le plan d’éthique et de gestion des risques

  - Consentements écrits et oraux

  - Protocole d’incidents et gestion des cas sensibles

- Planifier la logistique et les achats

  - Équipements, supports, transport, per diem

OS2 : Recrutement et formation

Tâches et sous-tâches détaillées :

- Recruter les équipes de terrain

  - Rédiger l’offre de recrutement

  - Valider l’offre avec PI et CKDev

  - Publier l’offre (réseaux sociaux, site CKDev)

  - Collecter et centraliser les candidatures

  - Réaliser une présélection sur dossier

  - Organiser entretiens/tests (compétences, éthique, disponibilité)

  - Sélectionner les candidats retenus

  - Signer les contrats et constituer les équipes définitives

- Former les équipes

  - Identifier et réserver le lieu de formation

  - Communiquer lieu et dates aux participants

  - Préparer le module de formation (théorie, éthique, pratique)

  - Organiser un atelier de 5 jours (jeux de rôles, simulations, tests)

  - Évaluer et valider l’aptitude des participants

- Prétester questionnaires et intervention

  - Sélectionner 2 écoles test

  - Ajuster les outils et procédures

- Finaliser la randomisation

  - Construire blocs commune x taille

  - Randomiser écoles dans les bras (Contrôle, Salience, Salience + Mise en œuvre)

  - Randomiser le parent ciblé (mère/père)

  - Produire une fiche de randomisation claire

OS3 : Mise en œuvre de l’intervention

Tâches et sous-tâches détaillées :

- Planifier les sessions d’intervention

  - Contacter les écoles

  - Fixer dates et lieux

- Déployer les sessions Salience (T1)

  - Diffuser le film

  - Organiser discussion facilitée

- Déployer les sessions Mise en œuvre (T2)

  - Film + discussion + outils pratiques

  - Distribuer les supports (trousse physique/numérique)

- Suivi téléphonique et visites de dépannage

  - Appels à J+15 et J+30

  - Révision des plans si nécessaire

- Supervision et contrôle qualité

  - Observation aléatoire

  - Débriefing hebdomadaire

  - Tableau de bord de suivi

- Documenter les adaptations locales

  - Journal de bord des écarts au protocole

- Gestion des risques éthiques

  - Activation du protocole incidents si nécessaire

OS4 : Collecte des données de suivi (Endline)

Tâches et sous-tâches détaillées :

- Préparer la collecte Endline

  - Mise à jour des questionnaires

  - Formation rapide des enquêteurs

- Collecte Endline

  - Enquêtes auprès des mêmes filles/parents

  - Collecte des données scolaires

- Suivi de l’attrition

  - Documenter les perdus de vue

  - Comparer par bras

- Nettoyage et appariement BL/EL

  - Construire la base finale

  - Rédiger dictionnaire des variables

🟤 OS5 : Analyses, graphiques et rapports

Tâches et sous-tâches détaillées :

- Analyses descriptives et graphiques

  - Produire 10 graphiques (dont ligne du temps après-école)

- Analyses des effets principaux

  - Régressions (beta1, beta2, beta2-beta1)

- Analyses de mécanismes et hétérogénéité

  - Effets en cascade

  - Interactions par sous-groupes

- Rédaction du rapport préliminaire

  - Résultats, graphiques, interprétations

- Présentation aux partenaires

  - PPT pour Ministère, ONG, équipes

- Finaliser les livrables et archiver

  - Base propre, code, rapport final