## Feuil1
Objectif | Code | Action / Tâche | Sous-tâches / Détails | Responsable | Début (mois) | Fin (mois) | Durée (j) | Dépendance | Priorité | Statut | Avancement
OS1 | 1.1 | Finaliser le protocole opérationnel | Intégrer les retours PI/KCDev ; valider design final | PI / KCDev | M0 | S1 | 5 | - | Haute | À faire | 0%
OS1 | 1.2 | Obtenir les autorisations administratives | Ministère / Directions dépt. / Mairies | KCDev | M0 | M1 | 20 | 1.1 | Haute | À faire | 0%
OS1 | 1.3 | Préparer la base de données des écoles | Listes officielles, nettoyage, géolocalisation | Data Manager | M0 | M0+1sem | 7 | 1.2 | Haute | À faire | 0%
OS1 | 1.4 | Élaborer la stratégie d'échantillonnage | Définir strates (commune x taille), liste éligible | PI / KCDev | M0+1sem | M0+2sem | 7 | 1.3 | Haute | À faire | 0%
OS1 | 1.5 | Finaliser les instruments de mesure | Questionnaires Fille / Parent / École ; traductions | PI / Data | M0+2sem | M0+3sem | 7 | 1.1 | Haute | À faire | 0%
OS1 | 1.6 | Finaliser les contenus de l'intervention | Film, guide discussion, outils T2 (cartes, roster, 3S) | PI / Intervention | M0+2sem | M0+3sem | 7 | 1.1 | Haute | À faire | 0%
OS1 | 1.7 | Préparer le plan d'éthique et de gestion des risques | Consentements, protocole incidents | PI / KCDev | M0+3sem | M0+4sem | 5 | 1.1 | Moyenne | À faire | 0%
OS1 | 1.8 | Planifier la logistique et les achats | Équipements, supports, transport, per diem | KCDev / Admin | M0+3sem | M0+4sem | 5 | 1.7 | Moyenne | À faire | 0%
OS2 | 2.1 | Recruter les équipes de terrain | Superviseurs, facilitateurs, enquêteurs | KCDev / RH | M1 | M1+1sem | 7 | 1.4 | Haute | À faire | 0%
OS2 | 2.2 | Préparer le module de formation | Contenu théorique, éthique, pratique | PI / KCDev | M1 | M1+1sem | 7 | 1.5, 1.6 | Haute | À faire | 0%
OS2 | 2.3 | Former les équipes (atelier 5 jours) | Jeux de rôles, tests de compréhension | PI / KCDev | M1+1sem | M1+2sem | 5 | 2.1, 2.2 | Haute | À faire | 0%
OS2 | 2.4 | Prétester les questionnaires et l'intervention | 2 écoles test ; ajustements | KCDev / Enquêteurs | M1+2sem | M1+3sem | 5 | 2.3 | Haute | À faire | 0%
OS2 | 2.5 | Finaliser la randomisation | Blocs commune x taille ; randomisation mère/père | PI / Data | M1+3sem | M1+4sem | 4 | 2.4 | Haute | À faire | 0%
OS2 | 2.6 | Collecte Baseline (BL) | Enquêtes auprès des filles/parents (150 écoles) | KCDev / Enq. | M1+3sem | M2+1sem | 15 | 2.5 | Haute | À faire | 0%
OS2 | 2.7 | Nettoyage et validation des données BL | Back-checks, cohérence horaires | Data Manager | M2+1sem | M2+2sem | 7 | 2.6 | Moyenne | À faire | 0%
OS2 | 2.8 | Rapport de démarrage (Baseline) | Équilibre des bras, statistiques descriptives | PI / KCDev | M2+2sem | M2+3sem | 5 | 2.7 | Moyenne | À faire | 0%
OS3 | 3.1 | Planifier les sessions d'intervention | Contacter écoles, fixer dates / lieux | Superviseurs | M2+2sem | M2+4sem | 10 | 2.5 | Haute | À faire | 0%
OS3 | 3.2 | Déployer les sessions Salience (T1) | Film + discussion facilitée (toutes écoles T1) | Facilitateurs T1 | M3 | M3+4sem | 20 | 3.1 | Haute | À faire | 0%
OS3 | 3.3 | Déployer les sessions Mise en œuvre (T2) | Film + discussion + outils pratiques | Facilitateurs T2 | M3 | M3+4sem | 20 | 3.1 | Haute | À faire | 0%
OS3 | 3.4 | Distribuer les supports (T2) | Trousse d’outils physique / numérique | Facilitateurs T2 | M3+1sem | M3+3sem | 15 | 3.3 | Moyenne | À faire | 0%
OS3 | 3.5 | Suivi téléphonique et visites dépannage | Appels à J+15, J+30 ; révision des plans | Tous facilitateurs | M3+2sem | M4+3sem | 30 | 3.2, 3.3 | Haute | À faire | 0%
OS3 | 3.6 | Supervision et contrôle qualité | Observation aléatoire, debriefing hebdo, tableau de bord | KCDev / Superv. | M3 | M4+3sem | 45 | 3.2, 3.3 | Haute | À faire | 0%
OS3 | 3.7 | Documenter les adaptations locales | Journal de bord des écarts au protocole | Facilitateurs | M3 | M4+3sem | 45 | 3.2, 3.3 | Faible | À faire | 0%
OS3 | 3.8 | Gestion des risques éthiques | Activation du protocole incidents si nécessaire | Superviseurs | M3 | M4+3sem | 45 | 3.2, 3.3 | Haute | À faire | 0%
OS4 | 4.1 | Préparer la collecte Endline (EL) | Mise à jour Qx, numérisation tablettes | Équipe données | M5 | M5+1sem | 5 | 3.5 | Haute | À faire | 0%
OS4 | 4.2 | Collecte Endline (EL) | Enquêtes mêmes filles/parents ; données scolaires | KCDev / Enq. | M5+1sem | M5+4sem | 15 | 4.1 | Haute | À faire | 0%
OS4 | 4.3 | Suivi de l'attrition | Documenter les perdus de vue, comparer par bras | Enquêteurs | M5+4sem | M5+5sem | 5 | 4.2 | Moyenne | À faire | 0%
OS4 | 4.4 | Nettoyage et appariement BL/EL | Base finale, dictionnaire des variables | Data Manager | M5+5sem | M6 | 10 | 4.2, 4.3 | Haute | À faire | 0%
OS5 | 5.1 | Analyses descriptives et graphiques "signature" | 10 graphiques, dont ligne du temps après-école | PI / Analyse | M6 | M6+2sem | 10 | 4.4 | Haute | À faire | 0%
OS5 | 5.2 | Analyses des effets principaux (régressions) | Spécifications : beta1, beta2, beta2-beta1 | PI / Data | M6+2sem | M6+4sem | 10 | 4.4 | Haute | À faire | 0%
OS5 | 5.3 | Analyses de mécanismes et hétérogénéité | Effets en cascade, interactions (corvées initiales, frères) | Équipe analyse | M6+4sem | M7 | 10 | 5.2 | Moyenne | À faire | 0%
OS5 | 5.4 | Rédaction du rapport préliminaire | Résultats, graphiques, interprétations | PI | M7 | M7+2sem | 10 | 5.1, 5.2, 5.3 | Haute | À faire | 0%
OS5 | 5.5 | Présentation aux partenaires | Préparation PPT, réunion avec ministère/ONG | PI / KCDev | M7+2sem | M7+3sem | 5 | 5.4 | Haute | À faire | 0%
OS5 | 5.6 | Finaliser les livrables et archiver | Base propre, code, rapport final, archives | KCDev | M7+3sem | M7+4sem | 5 | 5.5 | Moyenne | À faire | 0%

## Feuil2
Code École | Commune | Bras | Parent ciblé | Facilitateur | Date session initiale | Présents / Invités | Date visite suivi 1 | Date appel 2 | Plan d'engagement (T2) | Nbre inter. (moy) | Écart au protocole
E_001_Atl | Abomey-Calavi | Salience + Mise en œuvre | Mère | Jean K. | 2026-05-15 | 2015-12-01 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | OUI | 2.3 | Session en groupe réduit (pluie)
E_002_Atl | Allada | Salience | Père | Marie A. | 2026-05-16 | 2026-10-08 | 2026-05-23 | - | N/A | 1.8 | -
E_003_Zou | Zagnanado | Salience + Mise en œuvre | Mère | Paul D. | 2026-05-17 | 14/18 | 2026-05-24 | 2026-06-06 | OUI | 1.5 | -
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

## Feuil3
Indicateur | Baseline (moy) | Endline (moy) | Gap | Objectif | Statut
% filles avec créneau d'étude protégé (T2) | 15% |  |  | > 40% | 🔴 Non atteint
Temps corvées en fenêtre d'étude (min) | 45 |  |  | < 25 | 🔴 Non atteint
Nbre interruptions / session d'étude | 3.1 |  |  | < 1.5 | 🔴 Non atteint
Taux d'attrition | - |  |  | < 10% | 🟢 OK (0%)
Dosage : % parents ayant reçu T1 | - |  |  | > 80% | 🟢 OK
Dosage : % parents T2 ayant reçu outils | - |  |  | > 80% | 🟢 OK

## Feuil4
Objectif Global | Objectif Spécifique | Code | Tâche | Sous-tâches / Détails | Responsable | Début | Fin | Durée (j) | Dépendance | Statut | Avancement
Tester si une intervention légère permet de protéger le temps d’étude, le repos et la performance scolaire des filles (Zou & Atlantique, Bénin) | OS1 : Préparation et finalisation du protocole | 1.1 | Finaliser le protocole opérationnel | Intégrer les retours du PI et de KCDev ; valider le design final | PI / KCDev | M0 | S1 | 5 | - | À faire | 0%
| OS1 | 1.2 | Obtenir les autorisations administratives | Soumettre les demandes au Ministère et Directions dépt | KCDev | M0 | M1 | 20 | 1.1 | À faire | 0%
| OS1 | 1.3 | Préparer la base de données des écoles | Lister les établissements, nettoyer, géolocaliser | Data Manager | M0 | M0+1s | 7 | 1.2 | À faire | 0%
| OS1 | 1.4 | Élaborer la stratégie d’échantillonnage | Définir strates (commune x taille), liste éligible | PI / KCDev | M0+1s | M0+2s | 7 | 1.3 | À faire | 0%
| OS1 | 1.5 | Finaliser les instruments de mesure | Questionnaires Fille, Parent, École ; traductions (Fon/Goun) | PI / Data | M0+2s | M0+3s | 7 | 1.1 | À faire | 0%
| OS1 | 1.6 | Finaliser les contenus de l’intervention | Film, guide de facilitation, outils T2 (cartes, roster, 3S) | PI / Intervention | M0+2s | M0+3s | 7 | 1.1 | À faire | 0%
| OS1 | 1.7 | Préparer le plan d’éthique et de gestion des risques | Consentements, protocole d’incidents | PI / KCDev | M0+3s | M0+4s | 5 | 1.1 | À faire | 0%
| OS1 | 1.8 | Planifier la logistique et les achats | Équipements, supports, transport, per diem | KCDev / Admin | M0+3s | M0+4s | 5 | 1.7 | À faire | 0%
| OS2 : Recrutement, formation et collecte baseline | 2.1 | Recruter les équipes de terrain | Superviseurs, facilitateurs, enquêteurs | KCDev / RH | M1 | M1+1s | 7 | 1.4 | À faire | 0%
| OS2 | 2.2 | Préparer le module de formation | Contenu théorique, éthique, pratique | PI / KCDev | M1 | M1+1s | 7 | 1.5, 1.6 | À faire | 0%
| OS2 | 2.3 | Former les équipes (atelier 5 jours) | Jeux de rôles, tests de compréhension | PI / KCDev | M1+1s | M1+2s | 5 | 2.1, 2.2 | À faire | 0%
| OS2 | 2.4 | Prétester les questionnaires et l’intervention | 2 écoles test ; ajustements | KCDev / Enquêteurs | M1+2s | M1+3s | 5 | 2.3 | À faire | 0%
| OS2 | 2.5 | Finaliser la randomisation | Blocs commune x taille ; randomisation mère/père | PI / Data | M1+3s | M1+4s | 4 | 2.4 | À faire | 0%
| OS2 | 2.6 | Collecte Baseline (BL) | Enquêtes auprès des filles/parents (150 écoles) | KCDev / Enq. | M1+3s | M2+1s | 15 | 2.5 | À faire | 0%
| OS2 | 2.7 | Nettoyage et validation des données BL | Back-checks, cohérence des horaires | Data Manager | M2+1s | M2+2s | 7 | 2.6 | À faire | 0%
| OS2 | 2.8 | Rapport de démarrage (Baseline) | Équilibre des bras, stats descriptives | PI / KCDev | M2+2s | M2+3s | 5 | 2.7 | À faire | 0%
| OS3 : Mise en œuvre de l’intervention | 3.1 | Planifier les sessions d’intervention | Contacter les écoles, fixer dates/lieux | Superviseurs | M2+2s | M2+4s | 10 | 2.5 | À faire | 0%
| OS3 | 3.2 | Déployer les sessions Salience (T1) | Film + discussion facilitée (toutes écoles T1) | Facilitateurs T1 | M3 | M3+4s | 20 | 3.1 | À faire | 0%
| OS3 | 3.3 | Déployer les sessions Mise en œuvre (T2) | Film + discussion + outils pratiques | Facilitateurs T2 | M3 | M3+4s | 20 | 3.1 | À faire | 0%
| OS3 | 3.4 | Distribuer les supports (T2) | Trousse d’outils physique / numérique | Facilitateurs T2 | M3+1s | M3+3s | 15 | 3.3 | À faire | 0%
| OS3 | 3.5 | Suivi téléphonique et visites de dépannage | Appels à J+15 et J+30 ; révision des plans | Tous facilitateurs | M3+2s | M4+3s | 30 | 3.2, 3.3 | À faire | 0%
| OS3 | 3.6 | Supervision et contrôle qualité | Observation aléatoire, debriefing hebdo, tableau de bord | KCDev / Superv. | M3 | M4+3s | 45 | 3.2, 3.3 | À faire | 0%
| OS3 | 3.7 | Documenter les adaptations locales | Journal de bord des écarts au protocole | Facilitateurs | M3 | M4+3s | 45 | 3.2, 3.3 | À faire | 0%
| OS3 | 3.8 | Gestion des risques éthiques | Activation du protocole incidents si nécessaire | Superviseurs | M3 | M4+3s | 45 | 3.2, 3.3 | À faire | 0%
| OS4 : Collecte des données de suivi (Endline) | 4.1 | Préparer la collecte Endline (EL) | Mise à jour Qx, numérisation tablettes | Équipe données | M5 | M5+1s | 5 | 3.5 | À faire | 0%
| OS4 | 4.2 | Collecte Endline (EL) | Enquêtes mêmes filles/parents ; données scolaires | KCDev / Enq. | M5+1s | M5+4s | 15 | 4.1 | À faire | 0%
| OS4 | 4.3 | Suivi de l’attrition | Documenter les perdus de vue, comparer par bras | Enquêteurs | M5+4s | M5+5s | 5 | 4.2 | À faire | 0%
| OS4 | 4.4 | Nettoyage et appariement BL/EL | Base finale, dictionnaire des variables | Data Manager | M5+5s | M6 | 10 | 4.2, 4.3 | À faire | 0%
| OS5 : Analyses, graphiques et rapports | 5.1 | Analyses descriptives et graphiques "signature" | 10 graphiques (dont ligne du temps après-école) | PI / Analyse | M6 | M6+2s | 10 | 4.4 | À faire | 0%
| OS5 | 5.2 | Analyses des effets principaux (régressions) | Spécifications : beta1, beta2, beta2-beta1 | PI / Data | M6+2s | M6+4s | 10 | 4.4 | À faire | 0%
| OS5 | 5.3 | Analyses de mécanismes et hétérogénéité | Effets en cascade, interactions | Équipe analyse | M6+4s | M7 | 10 | 5.2 | À faire | 0%
| OS5 | 5.4 | Rédaction du rapport préliminaire | Résultats, graphiques, interprétations | PI | M7 | M7+2s | 10 | 5.1, 5.2, 5.3 | À faire | 0%
| OS5 | 5.5 | Présentation aux partenaires | PPT pour Ministère, ONG, équipes | PI / KCDev | M7+2s | M7+3s | 5 | 5.4 | À faire | 0%
| OS5 | 5.6 | Finaliser les livrables et archiver | Base propre, code, rapport final | KCDev | M7+3s | M7+4s | 5 | 5.5 | À faire | 0%